PROJECT SCHEDULING CON RISORSE LIMITATE (RCPSP) - DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

- SIA DATO UN PROGETTO COSTITUITO DA ATTIVITA’ LEGATE TRA LORO DA VINCOLI DI PRECEDENZA E VINCOLI SULLE RISORSE

- PER OGNI ATTIVITA’ SONO NOTE

- DURATA

- RISORSE NECESSARIE PER LA SUA ESECUZIONE

- RELAZIONI DI PRECEDENZA CON LE ALTRE ATTIVITA’

      - PER OGNI RISORSA E’ NOTA

- LA TIPOLOGIA (RINNOVABILE, NON RINNOVABILE,…)

- LA DISPONIBILITA’

N.B.

QUESTE INFORMAZIONI SONO DETERMISTICHE E COSTITUISCONO UN DATO DI PARTENZA

PROJECT SCHEDULING CON RISORSE LIMITATE (RCPSP) DEFINIZIONE DEL PROBLEMA (CONTINUAZIONE)

- SIA v = 1,2,…, j,…,n L’INSIEME DI ATTIVITA’ DI UN PROGETTO

- dj = DURATA DELLA GENERICA ATTIVITA’ j ASSUNTA COME MULTIPLO DI UN VALORE TEMPORALE UNITARIO IN CUI SI SUPPONE SUDDIVISO L’ORIZZONTE TEMPORALE (AD ES. GIORNI)

- Pj E Sj SONO RISPETTIVAMENTE L’INSIEME DELLE ATTIVITA’ CHE PRECEDONO E SEGUONO j. QUESTO IMPLICA CHE j NON PUO’ INIZIARE PRIMA CHE LE ATTIVITA’ DI Pj  SONO COMPLETATE E MENTRE LE ATTIVITA’ DI Sj POSSONO INIZIARE SOLO DOPO CHE j E’ STATA COMPLETATA.

- NON E’ AMESSA PREEMPZIONE DELLE ATTIVITA’

- QUESTA SITUAZIONE PUO’ ESSERE RAPPRESENTATA SU UNA RETE AON IN CUI LE ATTIVITA’ 1 ED n SONO RISPETTIVAMENTE SORGENTE E POZZO CON d1 = dN =0 (ATTIVITA’ DUMMY)

- OGNI ATTIVITA’ j RICHIEDE PER OGNI PERIODO DI TEMPO UNA QUANTITA’ DI RISORSE rjk , k K (INSIEME DI RISORSE DISPONIBILI) LA CUI DISPONIBILITA’ E’ COSTANTE E PARI A Rk (OVVIAMENTE r1k = rnk =0)

- TUTTI I PARAMETRI SONO NON NEGATIVI ED INTERI

PROJECT SCHEDULING CON RISORSE LIMITATE (RCPSP) DEFINIZIONE DEL PROBLEMA (CONTINUAZIONE)

- RISOLVERE IL RCPSP SIGNIFICA SCHEDULARE LE ATTIVITA’ RISPETTANDO I VINCOLI DI PRECEDENZA E QUELLI SULLE RISORSE MINIMIZZANDO IL TEMPO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (MAKESPAN)

OSSERVAZIONE

UNA SCHEDULA DEFINISCE PER OGNI ATTIVITA’ j UN TEMPO DI INIZIO sj O ALTERNATIVAMENTE UN TEMPO DI FINE fj .

SE STABILIAMO CHE UN PERIODO t INIZIA ALL’ISTANTE t-1 E FINISCE ALL’ISTANTE t, UNA ATTIVITA’ j CHE INIZIA AL TEMPO sj FINISCE AL TEMPO sj + dj E RESTA NEL SISTEMA (OSSIA RICHIEDE RISORSE) PER I PERIODI

t = sj + 1 ,  sj + 2, …sj + dj

PROJECT SCHEDULING CON RISORSE LIMITATE: CALCOLO DELLE FINESTRE TEMPORALI

- UN  PASSO IMPORTANTE NELL’ANALISI DELLE ISTANZE DI UN PROGETTO E’ IL CALCOLO DELLE FINESTRE TEMPORALI ASSOCIATE ALLE SINGOLE ATTIVITA’

- SE VOGLIAMO CHE UN PROGETTO SIA COMPLETATO ENTRO UN PREFISSATO ORIZZONTE TEMPORALE E’ NECESSARIO CHE OGNI ATTIVITA’ ABBIA INIZIO E FINE ENTRO BEN DEFINITE FINESTRE TEMPORALI

- UNA STIMA GROSSOLANA DI UN UPPER BOUND SUL TEMPO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO E’ DATA OVVIAMENTE DA

T=j=1ndj

VALORI DI T MIGLIORI SI OTTENGONO CON EURISTICHE CHE FORNISCONO SOLUZIONI AMMISSIBILI DEL PROBLEMA

- DATO UN TEMPO DI COMPLETAMENTO T AMMISSIBILE IL CALCOLO DELLE FINESTRE TEMPORALI ASSOCIATE ALLE ATTIVITA’ PUO’ ESSERE FACILITATO ASSUMENDO CHE LA RETE AON SIA NUMERATA IN ORDINE TOPOLOGICO OSSIA PER OGNI ATTIVITA’ j TUTTI I PREDECESSORI SONO ETICHETTAT CON i  j. QUESTO E’ CERTAMENTE POSSIBILE PERCHE’ LA RETE E’ ACICLICA.

PROJECT SCHEDULING CON RISORSE LIMITATE: CALCOLO DELLE FINESTRE TEMPORALI (CONTINUAZIONE)

- ASSUMENDO CHE IL PROGETTO INIZI AL TEMPO t = 0 E TERMINI AL TEMPO T PER OGNI j POSSIAMO CALCOLARE ESTj ED EFTj CON LA CLASSICA RICORSIONE “FORWARD” E LSTj E LFTj  CON LA RICORSIONE BACKWARD.

QUESTO IMPONE CHE OGNI ATTIVITA’ j DEVE INIZIARE NELLA FINESTRA ESTj , LSTj E FINIRE NELLA FINESTRA EFTj , LFTj 

- LE FINESTRE TEMPORALI COSI’ CALCOLATE ASSICURANO SOLO IL RISPETTO DEI VINCOLI DI PRECEDENZA E NON TENGONO CONTO DELLE RISORSE.

ESEMPIO DI RETE AON PER IL RCPSP

1

0/0

2

4

6

5

7

10

3

8

9

2/2

3/4

8/3

0/0

4/4

6/2

7/3

4/3

2/4

k = {1};       R1 = 8

j

dj/rj1

CALCOLIANO LE FINESTRE CON    T=15

| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTj | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 |
| EFTj | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| LSTj | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 13 | 15 |
| LFTj | 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 |

ESEMPIO DI RETE AON PER IL RCPSP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

5

4

6

7

9

8

3

2

Risorsa

usata

tempo

SOLUZIONE OTTIMA DELL’ISTANZA PRECEDENTE

FORMULAZIONE CONCETTUALE DEL “RCPSP”

ASSUMENDO COME VARIABILI DECISIONALI fi OSSIA I TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ IL RCPSP PUO’ ESSERE FORMULATO COME

MIN fn

fj−fi≥dj,∀(i,j)∈A

f1 = 0

i∈Strik≤Rk,k=1,...,K;t=1,2,...,fn

OVE

A =	INSIEME DI COPPIE TRA CUI C’E’ UN VINCOLO DI PRECEDENZA

St = 	INSIEME ATTIVITA’ IN ESECUZIONE AL TEMPO t-1, t = ifi- dit fi

QUESTA FORMULAZIONE HA PIU’ UN VALORE CONCETTUALE CHE OPERATIVO PERCHE’ LA DETERMINAZIONE DI St NON E’ AGEVOLE.

SONO STATE PERTANTO SVILUPPATE DIFERENTI FORMULAZIONI PIU’ IDONEE A SPECIFICARE IL VINCOLO SULLE RISORSE IN TERMINI DI RISOLVIBILITA’ DEL PROBLEMA.

FORMULAZIONE DI PRITSKER, WATTERS E WOLFE

DEFINIAMO COME VARIABILE DECISIONALE UNA VARIABILE A DUE INDICI xit TALE CHE

1	SE L’ATTIVITA’ i TERMINA AL TEMPO t

xit =

0 	ALTRIMENTI

ESSENDO t EFTi ,LFTi = INTERVALLO DI TEMPO AMMISSIBILE SECONDO I VINCOLI DI PRECEDENZA DETERMINABILE PER MEZZO DELLE CLASSICHE RICORSIONI “FORWARD” E “BACKWARD” USATE NELLE TECNICHE RETICOLARI.

LA RICORSIONE “BACKWARD” INIZIA ASSUMENDO UN TEMPO T COME UPPER BOUND SULLA DURATA DEL PROGETTO

IL TEMPO DI COMPLETAMENTO DI UN’ATTIVITA’ i SI PUO’ SCRIVERE ALLORA COME

fi=t=EFTiLFTitxit

FORMULAZIONE DI PRITSKER, WATTERS E WOLFE: CONTINUAZIONE

UNA FORMULAZIONE PIU’ OPERATIVA PER IL “RCPSP” E’ LA SEGUENTE

MINt=EFTnLFTntxnt								(1)

t=EFTiLFTiixit=1,i=1,2,...,n							(2)

t=EFTnLFTntxitt=EFTjLFTjtxjt−dj,∀(i,j)∈A					(3)

i=1nrikq=max(t,EFTi)min(t−1+di,LFTi)xiqRk,     k=1,...,K     t=1,2,...,T		(4)

OVE

- MINIMIZZA IL TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ FINALE E QUINDI DELL’INTERO PROGETTO

- OGNI ATTIVITA’ HA UN SOLO TEMPO DI COMPLETAMENTO

- IL TEMPO DI COMPLETAMENTO DI UN’ATTIVITA’ NON PUO’ ESSERE SUPERIORE AL TEMPO DI INIZIO DI UN SUO SUCCESSORE

- LA QUANTITA’ DI RISORSE RICHIESTE DALLE ATTIVITA’ IN CORSO AL TEMPO t NON POSSONO SUPERARE LA DISPONIBILITA’

FORMULAZIONE DI PRITSKER, WATTERS E WOLFE: CONTINUAZIONE

- VEDIAMO COME SI ARRIVA ALLA FORMULAZIONE DEL VINCOLO (4)

- RICORDIAMO CHE L’ORIZZONTE TEMPORALE E’ DISCRETIZZATO IN PERIODI UGUALI (PER ESEMPIO GIORNI) E CHE I GENERICO PERIODO t INIZIA AL TEMPO (t-1) E FINISCE AL TEMPO t.

- LE DURATE “di“ SONO MULTIPLI INTERI DI QUESTI PERIODI TEMPORALI PER CUI UN’ATTIVITA’ INIZIATA ALL’ISTANTE (t-1) E’ CERTAMENTE IN ESECUZIONE ALL’ISTANTE t.

- QUALI SONO ALLORA TUTTE LE ATTIVITA’ i IN ESECUZIONE AL TEMPO t CHE RICHIEDONO UNA RISORSA k?

- LA RISPOSTA IMMEDIATA E’ CHE QUESTE ATTIVITA’ DEVONO AVERE UN TEMPO DI COMPLETAMENTO CERTAMENTE COMPRESO NELL’INTERVALLO EFTi ,LFTi  MA ANCHE NELL’INTERVALLO t, (T-1)+ di

FORMULAZIONE DI PRITSKER, WATTERS E WOLFE: CONTINUAZIONE

TIPICAMENTE SI POSSONO VERIFICARE LE SEGUENTI SITUAZIONI

t-1

t

EFTi

LFTi

di

a)

t-1

t

EFTi

LFTi

di

b

t-1

t

EFTi

LFTi

di

c)

t-1

t

EFTi

LFTi

di

d)

FORMULAZIONE DI PRITSKER, WATTERS E WOLFE: CONTINUAZIONE

DA CUI SEGUE CHE LE ATTIVITA’ ESEGUIBILI AL TEMPO t SONO QUELLE PER CUI

MAX(t,EFTi)≤fi≤MIN(t−1+di,LFTi)

QUESTO SPIEGA L’ESPRESSIONE DEL VINCOLO (4) SULLE RISORSE.

FORMULAZIONE DI PRITSKER, WATTERS E WOLFE: CONTINUAZIONE

APPLICHIAMO IL VINCOLO (4) ALL’ISTANZA PRIMA CONSIDERATA ASSUMENDO t=15 COME UPPER BOUND SCRIVIAMO IL VINCOLO (4) PER OGNI PERIODO t.

COMINCIAMO CON

- t = 1; (t-1) = 0

LE ATTIVITA’ CHE POSSONO ESSERE IN ESECUZIONE A t=1 SONO QUELLE PER CUI

MAX(1,EFTi)≤fi≤MIN(0+di,LFTi)

POSSIAMO SUBITO SCARTARE LE ATTIVITA’  I CUI ESTi > 1 CHE SONO 4, 6, 7, 8, 9, 10 PER LE ALTRE ATTIVITA’ SI HA RISPETTIVAMENTE

MAX(1,EFT2)=2=f2=MIN(0+2,4)=2

MAX(1,EFT3)=7=f3=MIN(0+7,9)=7

MAX(1,EFT5)=4=f5=MIN(0+4,9)=4

IL VINCOLO (4) SI SCRIVE COME

2q=22x2q+3q=77x3q+4q=44x5q≤8

OSSIA

2x22+3x37+4x54≤8

FORMULAZIONE DI PRITSKER, WATTERS E WOLFE: CONTINUAZIONE

ANALOGO RAGIONAMENTO VA FATTO PER GLI ALTRI PERIODI TEMPORALI. ESAMINIAMO

- t = 2

LE ATTIVITA’ ESEGUIBILI SONO 2, 3, 5. INFATTI LE ATTIVITA’ 6, 7,…,10 HANNO ESTi  2 MENTRE PER L’ATTIVITA’ 4 SI VERIFICA CHE

MAX(2,EFT4)=5≤f4≤MIN(1+3,7)=4

CHE NON PUO’ ESSERE SODDISFATTA.

PERTANTO IL VINCOLO (4) SI SCRIVE COME

2q=23x2q+3q=78x3q+4q=45x5q=2x22+2x23+3x37+3x384x54+4x55≤8

t = 3

LE ATTIVITA’ ESEGUIBILI SONO 2, 3, 4, 5 LE ALTRE HANNO ESTi 3

IL VINCOLO (4) SI SCRIVE COME

2q=34x2q+3+q=79x3q+4q=55x4q+4q=46x5q=2x23+2x24+3x37+3x38+3x39+4x45+4x54++4x55+4x56≤8

OSSERVAZIONE

E’ FACILE OSSERVARE CHE ESSENDO n LE ATTIVITA’ E T IL NUMERO DEI PERIODI IL NUMERO DI VARIABILI DECISIONALI SONO AL PIU’ n T.

I VINCOLI SONO ESATTAMENTE n + A+KT. POICHE’ A E’ AL PIU’ n(n-1)/2 IL MODELLO PROPOSTO RICHIEDE 0(n2 + K T) VINCOLI

# LOWER BOUND PER IL RCPSP

- PRESCINDENDO DAI METODI EURISTICI LA TECNICA DI BRANCH-AND-BOUND E’ FORSE LA PIU’ UTILIZZATA NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI PROJECT SCHEDULING

- I PROBLEMI DI PROJECT SCHEDULING APPARTENGONO ALLA CLASSE DEI PROBLEMI COMBINATORI COMPLESSI E SPESSO LA TECNICA DI BRANCH-AND-BOUND E’ LA SOLA CHE CONSENTE DI TROVARE SOLUZIONI OTTIME CON UNO SFORZO COMPUTAZIONALE ACCETTABILE.

- IN QUESTO QUADRO IL POTER DETERMINARE DEI VALIDI LOWER BOUND E’ UTILE PER DUE RAGIONI:

- I LOWER BOUND CONTRIBUISCONO A RIDURRE IL NUMERO DEI NODI DA ESAMINARE SULL’ALTERO DI BRANCH-AND-BOUND E QUINDI IL TEMPO DI CALCOLO

- LO SCOSTAMENTO DA UN LOWER BOUND FORNISCE UNA VALIDA INDICAZIONE DELLA BONTA’ DI UNA SOLUZIONE EURISTICA DEL PROBLEMA QUANDO LA SOLUZIONE OTTIMA NON E’ DISPONIBILE O E’ COMUNQUE DIFFICILE DA TROVARE.

      - NEL DETERMINARE UN LOWER BOUND SI PERSEGUE SEMPRE UN TRADE-OFF TRA LA SUA QUALITA’ ED IL TEMPO PER IL SUO CALCOLO E QUESTO INCIDE OVVIAMENTE SUGLI ALGORITMI DI BRANCH-AND-BOUND.

# LOWER BOUND BASATI SUL CAMMINO CRITICO

  - IL CAMMINO CRITICO (LBo)

E’ IL PIU’ OVVIO. SI IGNORANO I VINCOLI SULLE RISORSE E DI DETERMINA(NO) IL (I) CAMMINO(I) CRITICO(I). E’ CERTAMENTE UN LOWER BOUND DELLA SOLUZIONE OTTIMA.

CON RIFERIMENTO ALL’ISTANZA CONSIDERATA SI HANNO DUE CAMMINI CRITICI DI LUNGHEZZA 16:

- 1-2-8-12; b) 1-3-8-12

  - LA SEQUENZA CRITICA (LBs)

## SI INTRODUCE IL CONCETTO DI “SEQUENZA CRITICA” CONSIDERANDO SIMULTANEAMENTE I VINCOLI DI PRECEDENZA E QUELLI SULLE RISORSE COME SEGUE:

    - SI PRENDE IN ESAME UN CAMMINO CRITICO E PER OGNI ATTIVITA’ NON CRITICA i SI CALCOLA IL TEMPO ℓi≤di , COMPRESO OVVIAMENTE NELL’INTERVALLO (ESTi , LFTi ), DURANTE IL QUALE i PUO’ ESSERE SCHEDULATA IN PARALLELO ALLE ATTIVITA’ DEL CAMMINO CRITICO RISPETTANDO I VINCOLI SULLE RISORSE.

    - E’ EVIDENTE CHE SE SI SCHEDULA LA GENERICA ATTIVITA’ NON CRITICA i IN PARALLELO A QUELLE DEL CAMMINO CRITICO NE RISULTA UNA SEQUENZA CRITICA DI LUNGHEZZA PARI A LBs=LBo + di−ℓi

## IL MIGLIOR LOWER BOUND E’ QUINDI

LBs=LBo + MAXi∈VNC(di−ℓi)

OVE VNC = INSIEME ATTIVITA’ NON CRITICHE

# LOWER BOUND: LA SEQUENZA CRITICA

CON RIFERIMENTO ALL’ISTANZA CONSIDERATA ED AL CAMMINO CRITICO 1-2-8-12 SI OTTIENE LA SEGUENTE SITUAZIONE:

### OSSERVAZIONE

L’ATTIVITA’ 5 HA EST5 = 0, LFT5 = 11, d5 =9 PUO’ ESSERE SVOLTA PER 7 PERIODI DI TEMPO IN PARALLELO ALLA ATTIVITA’ 2 MENTRE NON PUO’ ESSERE SVOLTA IN PARALLELO ALL’ATTIVITA’ 8 PERCHE’ CREEREBBE UN CONFLITTO SULLA TERZA RISORSA IN QUANTO LA RICHIESTA SAREBBE 10+815 (DISPONIBILITA’). PERTANTO SE SI VUOLE SCHEDULARE L’ATTIVITA’ 5 IN PARALLELO AL CAMMINO CRITICO SI DA LUOGO AD UNA SEQUENZA CRITICA DI LUNGHEZZA

16+ (d5−ℓ5) = 16+2 = 18

IL MIGLIOR LOWER BOUND SI OTTIENE IN CORRISPONDENZA DELL’ATTIVITA’ 3

LBs=16 + (d3−ℓ3) = 16 + 7 = 23

LOWER BOUND BASATO SULLE RISORSE: VERSIONE BASE

- PER ESSERE UNA DATA ATTIVITA’ E’ NECESSARIA UNA CERTA QUANTITA’ DI LAVORO (ORE-UOMO) CON RIFERIMENTO AI DIVERSI TIPI DI RISORSE NECESSARIE

- QUESTA QUANTITA’ DI LAVORO PUO’ ESSERE MISURATA PER OGNI ATTIVITA’ i DA vik di CON RIFERIMENTO ALLA RISORSE k

- NE CONSEGUE CHE IL LAVORO COMPLESSIVO ASSOCIATO A k PER TUTTO IL PROGETTO E’ DATO DA

ivikdi

E POICHE’ LA DISPONIBILITA’ COSTANTE DI k E’ Rk LA QUANTITA’

ivikdi / Rk

ESPRIME IL TEMPO MINIMO DI LAVORO ASSOCIATO ALOLA RISORSA k NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO.

- NE CONSEGUE CHE SE SI CALCOLA QUESTA QUANTITA’ PER OGNI k, UN LOWER BOUND AL MAKESPAN E’ DATO:

LBv=MAXkivikdiRk

OVE x INDICA IL PIU’ PICCOLO VALORE INTERO MAGGIORE DI x.

#### LOWER BOUND BASATO SULLE RISORSE: UN ESEMPIO

CON RIFERIMENTO ALL’ISTANZA PRECEDENTE SI OTTIENE

IL LOWER BOUND E’  24.

LOWER BOUND BASATO SULLE RISORSE: VERSIONE MIGLIORATA

- IL PRECEDENTE LBV PUO’ ESSERE MIGLIORATO SFRUTTANDO LA CIRCOSTANZA CHE LA RICHIESTA DI RISORSE DI ALCUNE ATTIVITA’ NON SATURANO LA DISPONIBILITA’ DELLE RISORSE STESSE.

- CONSIDERIAMO UNA DI QUESTE ATTIVITA’ CHE IN GENERALE E’SCHEDULABILE IN PARALLELO CON UN SOTTOINSIEME DI ALTRE ATTIVITA’ DEL PROGETTO PERCHE’ LA SOMMA DELLE RICHIESTE RELATIFE AD OGNUNA DELLE RISORSE NON SUPERA LA DISPONIBILITA’ DELLE STESSE.

- POSSIAMO ALLORA IMMAGINARE DI AUMENTARE ARTIFICIALMENTE LA RICHIESTA DI RISORSE DI QUESTA ATTIVITA’ FINO AL VALORE MASSIMO COMPATIBILE CON LA SUA SCHEDULABILITA’ IN PRALLELO CON IL PREDETTO SOTTOINSIEME.

- IL RISULTATO DI QUESTA OPERAZIONE NON ALTERA L’ISTANZA DEL PROBLEMA SOTTOSTANTE MA FA CRESCERE LA QUANTITA’ DI LAVORO ASSOCIATO A QUELL’ATTIVITA’ E PUO’ PERTANTO CONTRIBUIRE A MIGLIORARE IL LOWER BOUND.

LOWER BOUND BASATO SULLE RISORSE: VERSIONE MIGLIORATA

PER MIGLIORARE IL LOWER BOUND LBv COSI’ COME CALCOLATO NELLA VERSIONE BASE SI PUO’ ALLORA PROCEDERE COME SEGUE:

- SI COSNIDERANO LE ATTIVITA’ ORDINATE SECONDO LA DURATA DECRESCENTE (IN CASO DI DURATE UGUALI SI PARTE DAL NODO CON IL NUMERO PIU’ GRANDE) E PER OGNUNA SI CALCOLA L’INCREMENTO MASSIMO DI RISORSE AMMISSIBILE OSSIA TALE DA NON MODIFICARE IL PROBLEMA DI BASE.

- IN QUESTO MODO CRESCONO LE QUANTITA’ DI LAVORO ASSOCIATE AD OGNI RISORSA E QUINDI I LOWER BOUND RELATIVI.

- IL RISULTATO FINALE E’ UN QUMENTO DEL LOWER BOUND DEL MAKESPAN DELL’INTERO PROGETTO.

LOWER BOUND BASATO SULLE RISORSE: VERSIONE MIGLIORATA

- VEDIAMO UN ESEMPIO CON RIFERIMENTO ALL’ISTANZA CONSIDERATA IN PRECEDENZA. COMINCIAMO CON L’ATTIVITA’ 8 (CHE HA LA DURATA MAGGIORE E LA NUMERAZIONE PIU’ ELEVATA SULLA RETE AON) ED ESAMINIAMO TUTTI I SOTTOINSIEMI AMMISSIBILI (ATTIVITA’ SCHEDULABILI IN PARALLELO).

- POSSIAMO COSI’ DETERMINARE PER OGNI SOTTOINSIEME

- LA DOMANDA COMPLESSIVA DI RISORSE

- GLI INCREMENTI ARTIFICIALI AMMISSIBILI

- GLI INCREMENTI DELLE CORRISPONDENTI QUANTITA’ DI LAVORO

ATTIVITA’ 8 : 	8:2/6/10/1; 4,8:4/7/13/8; 6,8:7/11/15/11;

8,10:3/7/15/8; 8,11:12/12/13/6

AUMENTO AMMISSIBILE: 	3/3/0/4

AUMENTO LAVORO: 		27/27/0/36

OSSERVAZIONE

DA NOTARE CHE PER L’0ATTIVITA’ 8 ESISTONO SOLO 5 SOTTOINSIEMI AMMISSIBILI PER OGNUNO DEI QUALI VIENE INDICATO L’AMMONTARE COMPLESSIVO RICHIESTO PER OGNI RISORSA. IN NERETTO VIENE INDICATO PER OGNI RISORSA LA RICHIESTA MASSIMA TRA I VARI SOTTOINSIEMI LA DIFFERENZA TRA LA DISPONIBILITA’ E QUESTA RICHIESTA MASSIMA DETERMINA L’AUMENTO ARTIFICIALE AMMISSIBILE CHE MOLTIPLICATO PER LA DURATA DA’ L’AUMENTO DELLA QUANTITA’ DI LAVORO.

LOWER BOUND BASATO SULLE RISORSE: VERSIONE MIGLIORATA

UN ESEMPIO: CONTINUAZIONE

SI CONTINUA CON LE ALTRE ATTIVITA’ TENENDO CONTO, VIA VIA CHE SI PROCEDE DEGLI AUMENTI POSSIBILI GIA’ DEFINITI IN PRECEDENZA

ATTIVITA’ 5 : 	5:3/4/8/7;2,5:13/11/15/10; 3,5:7/14/11/15;

4,5:5/5/11/14; 5,10:4/5/13/14; 5,11:13/10/11/12;

AUMENTO AMMISSIBILE: 	3/3/0/4

AUMENTO LAVORO: 		27/27/0/36

ATTIVITA’ 11 : 11:10/6/3/5;4,11:12/7/6/12;5,11:15/11/11/12;

IN QUESTO CASO LA RICHIESTA DI RISORSE DELL’ATTIVITA’ 5 E’ QUELLA AUMENTATA SECONDO IL PASSO PRECEDENTE)

6,11:15/11/8/15;8,11:15/15/13/10;

9,11:11/13/11/12;

AUMENTO AMMISSIBILE: 	0/0/2/0

AUMENTO LAVORO: 		0/0/14/0

ATTIVITA’ 3 : 	3:4/10/3/8;3,4:6/11/6/15; 3,5:9/15/11/15;

3,10:5/11/8/8;

AUMENTO AMMISSIBILE: 	6/0/4/0

AUMENTO LAVORO: 		42/0/28/0

LOWER BOUND BASATO SULLE RISORSE: VERSIONE MIGLIORATA

UN ESEMPIO: CONTINUAZIONE

ATTIVITA’ 2 : 	2:10/7/7/3;2,4:12/8/10/10; 2,5:15/12/15/10;

2,6:15/12/12/13; 2,9:11/14/15/10; 2,10:11/8/12/10;

AUMENTO AMMISSIBILE: 	0/1/0/2

AUMENTO LAVORO: 		0/7/0/14

ATTIVITA’ 9 : 	9:1/7/8/7;2,9:11/15/15/12; 9,10:2/8/13/14;

9,11:11/13/11/12;

AUMENTO AMMISSIBILE: 	4/0/0/1

AUMENTO LAVORO: 		20/0/0/5

ATTIVITA’ 4 : 	4:2/1/3/7;2,4:12/9/10/12; 3,4:12/11/10/15;

4,5:7/6/11/14; 4,8:7/10/13/12; 4,10:3/2/8/14;

4,11:12/7/8/12;

AUMENTO AMMISSIBILE: 	3/4/2/0

AUMENTO LAVORO: 		15/20/10/0

ATTIVITA’ 6 : 	6:5/5/5/10;2,6:15/13/12/15; 6,8:10/14/15/15;

6,11:15/11/10/15;

AUMENTO AMMISSIBILE: 	0/1/0/0

AUMENTO LAVORO: 		0/4/0/0

LOWER BOUND BASATO SULLE RISORSE: VERSIONE MIGLIORATA

UN ESEMPIO: CONTINUAZIONE

ATTIVITA’ 10 : 10:1/1/5/7;2,10:11/9/12/12; 3,10:11/11/12/15;

4,10:6/6/10/4; 5,10:6/6/13/14; 8,10:6/10/15/12;

9,10:6/8/13/15;

AUMENTO AMMISSIBILE: 	4/4/0/0

AUMENTO LAVORO: 		12/12/0/0

ATTIVITA’ 7 : 7:10/4/7/9;

AUMENTO AMMISSIBILE: 	5/11/8/6

AUMENTO LAVORO: 		10/22/16/12

SOMMANDO GLI AUMENTI DI LAVORO DI OGNI ATTIVITA’ PER OGNI SINGOLA RISORSA SI OTTIENE RISPETTIVAMENTE

144/101/  68/  67 CHE VANNO SOMMATI A

271/322/357/333

TOTALE 		415 423 425 400

PERTANTO I LOWER BOUND CORRISPONDENTI SONO RISPETTIVAMENTE

28,  29,  29,  27

E QUINDI IL VLORE MASSIMO DA

LBr = 29

VALORE MOLTO VICINO A 30 CHE CORRISPONDE ALLA SOLUZIONE OTTIMA DELL’ISTANZA CONSIDERATA.