LA RICORSIONE “FORWARD” E “BACKWARD” NELLE RETI CON VINCOLI GPR

- LA POSSIBILE PRESENZA DI CICLI NELLA RETE STANDARDIZZATA DOVUTA AI VINCOLI GPR CON “TIME LAG MAX” NON CONSENTE DI UTILIZZARE LE CLASSICHE RICORSIONI VALIDE NELLE RETI ACICLICHE. OCCORRE PERTANTO FAR RICORSO AD ALGORITMI IN GRADO DI GESTIRE I CICLI COME AD ESEMPIO QUELLO DI FLOYD-WARSHALL.

- CON QUESTI ALGORITMI LA RICORSIONE IN AVANTI SULLA RETE STANDARDIZZATA CONSENTE DI CALCOLARE I CAMMINI PIU’ LUNGHI DAL NODO 1 AL GENERICO NODO i E QUINDI IL CAMMINO PIU’ LUNGO DAL NODO 1 AL NODO n CHE CORRISPONDE AL CAMMINO CRITICO CHE DEFINISCE IL TEMPO MINIMO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO.

- PER ESSERE CERTI CHE LE ATTIVITA’ DUMMY DI INIZIO (SORGENTE) E DI FINE (POZZO) CORRISPONDANO EFFETTIVAMENTE ALL’INIZIO ED ALLA FINE DEL PROGETTO ED INOLTRE CHE NON CI SIANO ALTRI NODI SORGENTI O POZZI SI ASSUME CHE ESISTA ALMENO UN CAMMINO DI LUNGHEZZA NON NEGATIVA DAL NODO 1 AD OGNI ALTRO NODO i ED ALMENO UN CAMMINO DA OGNI NODO i AL NODO n DI LUNGHEZZA MAGGIORE O UGUALE A di.

SE QUESTI CAMMINI NON CI SONO SI PUO’ INSERIRE UN ARCO (1,i) OPPURE (i,n) DI LUNGHEZZA 0 O di, RISPETTIVAMENTE.

LA RICORSIONE FORWARD E BACKWARD NELLE RETI CON VINCOLI GPR: CONTINUAZIONE

IL PROBLEMA DELLA RICERCA DEL CAMMINO CRITICO SU RETI GPR STANDARDIZZATE PUO’ ESSERE FORMULATO COME SEGUE:

MINsn

si+ℓij≤sj,∀(i,j)∈E

si∈Z+,    ∀i∈V

OVE

- sn = TEMPO DI COMPLETAMENTO DI n POICHE’ dn = 0

- Z+ = INSIEME INTERI POSITIVI

LA SOLUZIONE DEL MODELLO CORRISPONDE ALLA “EARLIEST START SCHEDULE” OSSIA ALL’INSIEME ESS= (EST1, EST2,…, ESTn) CHE SODDISFA I VINCOLI ESSENDO ESTi IL CAMMINO PIU’ LUNGO DAL NODO 1 AL NODO i.

OSSERVAZIONE

UNA ESS ESISTE SE E SOLO SE LA RETE NON AMMETTE CICLI DI LUNGHEZZA POSITIVA. QUESTI CICLI, DOVENDO TROVARE IL CAMMINO PIU’ LUNGO, VERREBBERO PERCORSI UN NUMERO INFINITO DI VOLTE PERCHE’ AD OGNI CICLO LA LUNGHEZZA DEL CAMMINO AUMENTA.

LA RICORSIONE FORWARD E BACKWARD NELLE RETI CON VINCOLI GPR: CONTINUAZIONE

- PER CALCOLARE LA “LATEST START SCHEDULE” CON LA RICORSIONE ALL’INDIETRO SI PONE LFTn = T = UPPER BOUND DEL TEMPO DI COMPLETAMENTO.

OVVIAMENTE LSTn = LFTn – dn.

IMPORRE LFTn = T EQUIVALE AD IMPORRE UN TIME LAG MASSIMO SF1nmax(T) TRA 1 ED n CHE CORRISPONDE AD UN ARCO SULLA RETE STANDARDIZZATA (n,1) CON PESO –T.

L’ARCO (n,1) GARANTISCE L’ESISTENZA DI ALMENO UN CAMMINO DA OGNI NODO i AL NODO SORGENTE 1.

PERTANTO L’INSIEME LSS = (LST1, LST2,… LSTn ) SI TROVA CALCOLANDO I CAMMINI PIU’ LUNGHI DA OGNI NODO i AD 1 POICHE’ IL GENERICO LSTi  E’ PARI AL NEGATIVO DELLA LUNGHEZZA DEL CAMMINO PIU’ LUNGO DA i AD 1.

CALCOLO DEI CAMMINI PIU’ LUNGHI

- IL CALCOLO DI UNA ESS SI OTTIENE ATTRAVERSO IL CALCOLO DEL CAMMINO PIU’ LUNGO DALLA SORGENTE AL POZZO DELLA RETE DI PROGETTO

- NAL CASO DI RETI ACICLICHE (AD ESEMPIO PERT E CPM) SI USA LA CLASSICA RICORSIONE FORWARD CHE FORNISCE IL CAMMINO PIU’ LUNGO IN  O(E) PASSI DOVE E E’ IL NUMERO DEGLI ARCHI DELLA RETE

- NEL CASO DI RETI CON CICLI DI LUNGHEZZA NON POSITIVA LA COMPLESSITA’ AUMENTA. L’ALGORITMO DI FLOYD-WARSHALL E’ UNO DEI PIU’ USATI ED HA COMPLESSITA’ O(n3) OVE n E’ IL NUMERO DEI NODI DELLA RETE

- UNA VARIANTE DELL’ALGORITMO DI FLOYD-WARSHALL E’ IL “MODIFIED LABEL CORRECTING ALGORITHM” PROPOSTO DA AHUJA ED ALTRI CHE HA COMPLESSITA’ O(nE)

L’ALGORITMO “MODIFIED LABEL CORRECTING”

- QUESTO ALGORITMO E’ UNA PROCEDURA ITERATIVA CHE AD OGNI PASSO ASSEGNA AI NODI DELLE ETICHETTE  PER INDICARE DELLE DISTANZE PROVVISORIE DAL NODO SORGENTE OTTENUTE COME SOTTOSTIME (LOWER BOUND) DEI CAMMINI PIU’ LUNGHI FINO AL PASSO FINALE IN CUI SI TROVA IL VALORE j DELLA LUNGHEZZA DEL CAMMINO PIU’ LUNGO DAL NODO SORGENTE AL GENERICO NODO j.

- L’ALGORITMO FUNZIONA UTILIZZANDO UNA LISTA DI NODI CON LA PROPRIETA’ CHE SE VI E’ UN ARCO (i, j) PER CUI +ℓij ALLORA LA LISTA DEVE INCLUDERE IL NODO j.

L’ALGORITMO “MODIFIED LABEL CORRECTING”: CONTINUAZIONE

L’ALGORITMO FUNZIONA COME SEGUE:

PASSO 1:	INIZIALIZZA LE ETICHETTE DISTANZA  PER TUTTI I NODI COME SEGUE:

0,−∞,j=2,...,n

INIZIALIZZA LA LISTA DEI NODI LIST = 1

PASSO 2: SE LIST E’ VUOTA ALLORA VAI AL PASSO 5. SELEZIONA IL PRIMO NODO i DA LIST E CANCELLA i DA LIST.

PASSO 3: SE i NON HA SUCCESSORI NON-CORRETTI (OSSIA PER I QUALI L’ETICHETTA DISTANZA NON E’ STATA CORRETTA) VAI AL PASSO 2. ALTRIMENTI SELEZIONA ARBITRARIAMENTE UN SUCCESSORE NON-CORRETTO j DI i.

PASSO 4: CALCOLA MAX(,+ℓij). SE L’ETICHETTA j VIENE CAMBIATA E j  LIST AGGIUNGI IL NODO j IN CODA A LIST E VAI AL PASSO 3.

PASSO 5: STOP.

L’ALGORITMO “MODIFIED LABEL CORRECTING”: UN ESEMPIO

APPLICHIAMO L’ALGORITMO ALLA SEGUENTE RETE STANDARDIZZATA

L’ALGORITMO “MODIFIED LABEL CORRECTING”: UN ESEMPIO

PASSO 1: 	1 = 0; j = -, j=2,3,4,5,6; LIST = 1;

PASSO 2: SELEZIONA IL NODO 1 DA LIST; LIST =  ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 2 COME SUCCESSORE DEL NODO 1;

PASSO 4: MAX(,+ℓ12)=MAX(−∞,0)=0;LIST=2 ;

PASSO 3: NON CI SONO PIU’ SUCCESSORI NON CORRETTI DEL NODO 1;

PASSO 2: SELEZIONA IL NODO 2 DA LIST; LIST =  ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 3 COME SUCCESSORE DEL NODO 2;

PASSO 4: MAX(,+ℓ23)=MAX(−∞,0+2)=2;LIST=3 ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 4 COME SUCCESSORE DEL NODO 2;

PASSO 4: MAX(,+ℓ24)=MAX(−∞,0+4)=4;LIST=3,4 ;

PASSO 3: NON CI SONO PIU’ SUCCESSORI NON-CORRETTI DEL NODO 2;

PASSO 2: SELEZIONA IL NODO 3 DA LIST; LIST = 4;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 5 COME SUCCESSORE DEL NODO 3;

PASSO 4: MAX(,+ℓ35)=MAX(−∞,2+4)=6;LIST=4,5 ;

PASSO 3: NON CI SONO PIU’ SUCCESSORI NON CORRETTI DEL NODO 3;

L’ALGORITMO “MODIFIED LABEL CORRECTING”: UN ESEMPIO - CONTINUAZIONE

PASSO 2: SELEZIONA IL NODO 4 DA LIST; LIST = 5;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 2 COME SUCCESSORE DEL NODO 4;

PASSO 4: MAX(,+ℓ42)=MAX(0,4−6)=0;LIST=5;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 5 COME SUCCESSORE DEL NODO 4;

PASSO 4: MAX(,+ℓ45)=MAX(6,,4+3)=7;LIST=5 ;

PASSO 3: NON CI SONO PIU’ SUCCESSORI NON-CORRETTI DEL NODO 4;

PASSO 2: SELEZIONA IL NODO 5 DA LIST; LIST =  ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 6 COME SUCCESSORE DEL NODO 5;

PASSO 4: MAX(,+ℓ56)=MAX(−∞,7+4)=11;LIST=6;

PASSO 3: NON CI SONO SUCCESSORI NON-CORRETTI DEL NODO 5

PASSO 2: SELEZIONA IL NODO 6 DA LIST; LIST =  ;

PASSO 3: NON CI SONO SUCCESSORI NON CORRETTI DEL NODO 6;

PASSO 2: LIST E’ VUOTO

PASSO 5: STOP

LA SCHEDULA TROVATA E’ ESS = (0,0,2,4,7,11).

L’ALGORITMO “MODIFIED LABEL CORRECTING” PER CALCOLARE LA “LATEST START SCHEDULE” (LSS)

L’ALGORITMO SI MODIFICA COME SEGUE:

PASSO 1:	INIZIALIZZA LE ETICHETTE DISTANZA  COME SEGUE:

n = LFTn = LSTn = ESTn = T ;

j = +  ; j = (n-1),(n-2),…,2,1 ;

LIST = n

PASSO 2.	SE LIST E’ VUOTA VAI AL PASSO 5 ALTRIMENTI SELEZIONA IL PRIMO NODO i DA LIST E CANCELLA i DA LIST

PASSO 3:	SE i NON HA PREDECESSORI NON-CORRETTI (OSSIA PER I QUALI L’ETICHETTA NON E’ STATA VARIATA) VAI AL  PASSO 2. ALTRIMENTI SELEZIONA UN PREDECESSORE NON-CORRETTO j DI i.

PASSO 4:	CALCOLA j = MIN (j ,i -ℓji). SE L’ETICHETTA j VIENE CAMBIATA E jLIST AGGIUNGI IL NODO j  IN CODA A LIST E VAI AL PASSO 3

PASSO 5:	STOP.

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA LSS

CON RIFERIMENTO AL GRAFO PRECEDENTE SI HA:

PASSO 1:	6 = LFT6 = LST6 = EST6 = T = 11

j = +  ; j =5,4,3,2,1; LIST = 	6

PASSO 2:	SELEZIONA IL NODO 6 DA LIST; LIST =   ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 5 COME PREDECESSORE DEL NODO 6;

PASSO 4:	5 = MIN (5 ,6 -ℓ56)=MIN(+,11-4)=7; LIST =5 ;

PASSO 3:	NON CI SONO ALTRI PREDECESSORI DEL NODO 6;

PASSO 2:	SELEZIONA IL NODO 5 DA LIST; LIST=  ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 4 COME PREDECESSORE DI 5;

PASSO 4:	4 = MIN (4 ,5 -ℓ45)=MIN(+,7-3)=4; LIST =4 ;

PASSO 3:	SELEZIONA IL NODO 3 COME PREDECESSORE DI 5;

PASSO 4:	3=MIN (3 ,5 -ℓ35)=MIN(+,7-4)=3; LIST =4,3 ;

PASSO 3: 	NON CI SONO ALTRI PREDECESSORI DI 5;

PASSO 2: 	SELEZIONA IL NODO 4 DA LIST; LIST =3 ;

PASSO 3:	SELEZIONA IL NODO 2 COME PREDECESSORE DI 4;

PASSO 4:	2=MIN (2 ,4 -ℓ24)=MIN(+,4-4)=0; LIST =3,2 ;

PASSO 3: NON CI SONO ALTRI PREDECESSORI DI 4;

PASSO 2: 	SELEZIONA IL NODO 3 DA LIST; LIST =2 ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 2 COME PREDECESSORE DI 3;

PASSO 4: 	2=MIN (2 ,3 -ℓ23)=MIN(0,3-2)=0; LIST =2 ;

PASSO 3:	NON CI SONO ALTRI PREDECESSORI DI 3;

PASSO 2:	SELEZIONA IL NODO 2 DA LIST; LIST =  ;

PASSO 3:	SELEZIONA IL NODO 4 COME PREDECESSORE DI 2;

PASSO 4:	4=MIN (4 ,2 -ℓ42)=MIN(4,0-(-6))=4; LIST =  ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 1 COME PREDECESSORE DI 2;

PASSO 4:	1=MIN (1 ,2 -ℓ12)=MIN(+ , 0-0)=0; LIST =1 ;

PASSO 3: 	NON CI SONO ALTRI PREDECESSORI DI 2;

PASSO 2:	SELEZIONA IL NODO 1 DA LIST; LIST =  ;

PASSO 3:	NON CI SONO PREDECESSORI DI 1;

PASSO 2:	LIST E’ VUOTO;

PASSO 5: STOP

LA SCHEDULA CERCATA E’:

LSS = (0, 0, 3, 4, 7, 11)

L’ANALISI DELLE CRITICITA’ NELLE RETI CON VINCOLI GPR

- I CONCETTI DI CAMMINO CRITICO E DI “FLOAT” DI UN’ATTIVITA’ DEVONO ESSERE IN PARTE RIVISTI.

INFATTI:

  - UN CAMMINO CRITICO E’ SEMPRE IL CAMMINO PIU’ LUNGO DAL NODO 1 AL NODO n E TUTTE LE ATTIVITA’ SONO CRITICHE MA UNA RETE STANDARDIZZATA PUO’ CONTENERE CICLI DI LUNGHEZZA NULLA

  - IN UNA RETE NON STANDARDIZZATA PER LA PRESENZA DI TIME LAG MASSIMI UN CAMMINO CRITICO PUO’ NON ESSERE UN CAMMINO IN SENSO STRETTO MA PIUTTOSTO UN ALBERO.

- ESEMPIO

Rete di progetto con vincoli GPR

L’ANALISI DELLE CRITICITA’ NELLE RETI CON VINCOLI GPR – CONTINUAZIONE

IN QUESTO ESEMPIO LA PRESENZA DI ATTIVITA’ CONNESSE CONTEMPORANEAMENTE CON TIME LAG MASSIMI E MINIMI NELLA STESSA DIREZIONE IMPONE CHE IL TEMPO DI INIZIO O DI FINE DI UN’ATTIVITA’ SIA ESATTAMENTE PARI AL TEMPO DI INIZIO O DI FINE DI UN PREDECESSORE PIU’ UN DETERMINATO TIME LAG. LA CONSEGUENZA E’ CHE QUESTA ATTIVITA’ E’ CRITICA ED IL PERCORSO CRITICO E’ UNA STRUTTURA AD ALBERO.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

LA RETE STANDARDIZZATA CORRISPONDENTE E’ LA SEGUENTE:

Rete di progetto standardizzata

IN ESSA IL CAMMINO PIU’ LUNGO DALLA SORGENTE (NODO 1) AL POZZO (NODO 8) VALE 20 E CORRISPONDE A DIFFERENTI CAMMINI CRITICI TRA CUI

1, 3, 6, 8

1, 3, 2, 3, 6, 8

1, 3, 4, 3, 6, 8

1, 3, 4,7, 4, 3, 6, 8

1, 3, 2, 3, 4, 7, 4, 3, 6, 8

CHE AD ECCEZIONE DEL PRIMO CONTENGONO CICLI.

OSSERVAZIONE

LA SOLA ATTIVITA’ NON CRITICA E’ LA 5.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

SE SI TRASFORMANO I TIME LAG MASSIMI IN TIME LAG MINIMI SECONDO LE CORRISPONDENZE PRIMA RIPORTATE SI OTTIENE UNA RETE CON SOLI TIME LAG MINIMI  E CAMMINI CRITICI CHE NON HANNO PIU’ UNA STRUTTURA AD ALBERO COME LA SEGUENTE

Rete di progetto con time lag minimi

DE REYCK SOSTIENE L’OPPORTUNITA’ DI UTILIZZARE PROPRIO QUESTA RETE PER L’ANALISI DELLE CRITICITA’ DAL MOMENTO CHE LA RETE STANDARDIZZATA NON RAPPRESENTA CORRETTAMENTE L’IMPATTO DELLA MODIFICA DELLE DURATE SULLE SCHEDULE ESS O SULLA DURATA COMPLESSIVA DEL PROGETTO.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

- NELLA TERMINOLOGIA CLASSICA DELLE TECNICHE  RETICOLARI UN’ATTIVITA’ E’ CRITICA SE UN RITARDO NEL SUO COMPLETAMENTO PROVOCA UN RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO.

QUESTO IMPLICA CHE SIA UN RITARDO NELL’INIZIO DI UN’ATTIVITA’ CRITICA SIA UN AUMENTO DELLA SUA DURATA PROVOCANO UN AUMENTO DELLA DURATA DEL PROGETTO PARI AI RELATIVI VALORI.

- NEL CASO DI VINCOLI GPR LA SITUAZIONE E’ DIVERSA PERCHE’ MENTRE UN RITARDO DI UNA ATTIVITA’ CRITICA PROVOCA UN AUMENTO DI DURATA DEL PROGETTO PARI AL RITARDO STESSO, UN AUMENTO DELLA DURATA DI UN’ATTIVITA’ CRITICA NON SEMPRE COMPORTA UN AUMENTO DELLA DURATA DEL PROGETTO.

- ESEMPIO

CONSIDERIAMO L’ATTIVITA’ 3 DELLA FIGURA PRECEDENTE IN BASE AI TIME LAG MINIMI FISSATI SI HA

I)	f1 + 10  s3 ; s3 + 10  f6

POICHE’ f1 = 0, SE PONIAMO s3 = 10, MINf6 = 20 = s8 = MINIMO TEMPO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO.

E’ OVVIO CHE SE RITARDO 3 PONENDO s3 = 11 NE CONSEGUE CHE f6 = 21.

II)	SE s3 = 10  E d3 AUMENTA DA 8 A 9 NE CONSEGUE CHE CAMBIA f3 = 10 + 9 = 19 MA RESTA MINf6 = 20 PERCHE’ NON E’ INFLUENZATO DA d3.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

- QUESTO DIVERSO COMPORTAMENTO DIPENDE DAL FATTO CHE I TIME LAG MINIMI DEI CAMMINI CRITICI CONTENENTI L’ATTIVITA’ 3 SONO DI TIPO SS O FS PER I SUOI IMMEDIATI PREDECESSORI E SONO DI TIPO SS O SF PER I SUOI IMMEDIATI SUCCESSORI.

L’ATTIVITA’ 3 E’ DETTA START-CRITICAL IN QUANTO L’AUMENTO DELLA SUA DURATA NON MODIFICA LA DURATA DEL PROGETTO MENTRE UN RITARDO NEL SUO INIZIO PROVOCA UN INCREMENTO DELLA DURATA DEL PROGETTO DI PARI ENTITA’.

- CONSEGUENTEMENTE A SECONDA DI QUALE PARAMETRO DI UN’ATTIVITA’ VARIA E DEL TIPO DI VINCOLO GPR CHE LEGA L’ATTIVITA’ STESSA AI PREDECESSORI ED AI SUCCESSORI SI INDIVIDUANO DIFFERENTI TIPI DI CRITICITA’. PERTANTO UN’ATTIVITA’ PUO’ ESSERE:

  - CRITICAL SE SI TROVA SU UN CAMMINO CRITICO;

  - START-CRITICAL SE E’ CRITICA E SE LA DURATA DEL PROGETTO AUMENTA QUANDO L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ E’ RITARDATA;

  - FINISH-CRITICAL SE E’ CRITICA E SE LA DURATA DEL PROGETTO AUMENTA QUANDO LA FINE DELL’ATTIVITA’ E’ RITARDATA;

  - FORWARD-CRITICAL SE E’ START-CRITICAL E SE LA DURATA DEL PROGETTO AUMENTA QUANDO LA DURATA DELL’ATTIVITA’ CRESCE;

  - BACKWARD-CRITICAL SE E’ FINISH-CRITICAL E SE LA DURATA DEL PROGETTO AUMENTA QUANDO LA DURATA DELL’ATTIVITA’ DIMINUISCE;

  - BI-CRITICAL SE E’ START E FINISH CRITICAL E SE LA DURATA DEL PROGETTO CRESCE SIA QUANDO LA DURATA DELL’ATTIVITA’ CRESCE, SIA QUANDO DIMINUISCE.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

- QUESTE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI CRITICITA’ SONO CORRELATE ALLE TIPOLOGIE DI TIME LAG DEI PREDECESSORI E DEI SUCCESSORI SECONDO LA TABELLA SEGUENTE

| TIPO DI CRITICITA’ | TIPO DI TIME LAG RELATIVI AI PREDECESSORI DELL’ATTIVITA’ i SUL(I) CAMMINO(I) CRITICO(I) | TIPO DI TIME LAG RELATIVI AI SUCCESSORI DELL’ATTIVITA’ i SUL(I) CAMMINO(I) CRITICO(I) |
| --- | --- | --- |
| START-CRITICAL | SS o FS | SF o SS |
| FINISH-CRITICAL | SF o FF | FF o FS |
| FORWARD-CRITICAL | SS o FS | FS o FF |
| BACKWARD-CRITICAL | SF o FF | SF o SS |
| BI-CRITICAL | (SS o FS) e (SF o FF) | (FS o FF) e (SF o SS) |

Differenti tipologie di criticità e time lag relativi

- OLTRE ALL’ANALISI DELLE CRITICITA’ E’ INTERESSANTE INTRODURRE IL CONCETTO DI “FLESSIBILITA’” PER INDICARE LA LIBERTA’ DI MODIFICARE LA DURATA DELLE ATTIVITA’ AL FINE DI OTTENERE L’AMMISSIBILITA’ DEL PROGETTO RISPETTO AI VINCOLI TEMPORALI.

CIO’ IN QUANTO L’AUMENTO O LA DIMINUZIONE DELLA DURATA DI UN’ATTIVITA’, IN PRESENZA DI VINCOLI GPR, POTREBBE GENERARE CICLI POSITIVI E RENDERE QUINDI IL PROGETTO NON AMMISSIBILE.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

- UN’ATTIVITA’ VIENE DETTA INFLEXIBLE SE LA SUA DURATA NON PUO’ ESSERE MODIFICATA.

- UN’ATTIVITA’ VIENE DETTA “FORWARD INFLEXIBLE” (BACKWARD INFLEXIBLE) SE L’AUMENTO (LA RIDUZIONE) DELLA SUA DURATA DI UNA PICCOLA QUANTITA’  (1 UNITA’ NEL CASO DISCRETO) RENDE IL PROGETTO NON AMMISSIBILE RISPETTO AI VINCOLI TEMPORALI OVVERO SE LA SUA DURATA SUPERA LA DURATA MINIMA DEL PROGETTO INIZIALE DATO.

- UN’ATTIVITA’ E’ DETTA “BI-INFLEXIBLE” SE ESSA E’ SIA “FORWARD” CHE “BACKWARD INFLEXIBLE”.

- CONSEGUENTEMENTE ESISTE LA SEGUENTE CORRISPONDENZA TRA CRITICITA’ E FLESSIBILITA’

FORWARD-CRITICAL			  FORWARD-INFLEXIBLE

BACKWARD-CRITICAL 			 BACKWARD-INFLEXIBLE

BI-CRITICAL 					 BI-INFLEXIBLE

START-CRITICAL 				 BI-FLEXIBLE

FINISH-CRITICAL 				 BI-FLEXIBLE

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

ESAMINIAMO LE NOZIONI DI “FLOAT” IN PRESENZA DEI VINCOLI GPR

- “TOTAL FLOAT” (TFi) DI UN’ATTIVITA’ i E’ IL MASSIMO INTERVALLO DI TEMPO DI CUI PUO’ ESSERE RITARDATO L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ OLTRE IL SUO ESTi SENZA RITARDARE IL TEMPO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO

TFi= LSTi- ESTi= LFTi- EFTi, iV

UN’ATTIVITA’ E’ CRITICA SE IL SUO “TOTAL FLOAT” E’ ZERO.

- “FREE FLOAT” (FFi) DI UN’ATTIVITA’ i E’ IL MASSIMO INTERVALLO DI TEMPO DI CUI IL TEMPO ESTi PUO’ ESSERE RITARDATO IN MODO CHE TUTTE LE ATTIVITA’ jSi POSSANO COMINCIARE AL LORO TEMPO ESTj.

FFi=Minj∈Si(ESTj−δij)−ESTi,i∈V

- “SAFETY FLOAT” (SFi) DI UN’ATTIVITA’ i E’ IL MASSIMO INTERVALLO DI TEMPO DI CUI IL TEMPO LSTi PUO’ DIMINUIRE IN MODO CHE TUTTE LE ATTIVITA’ hPi POSSANO INIZIARE AL TEMPO LSTh

SFi=LSTi−Maxh∈Pi(LSTh+δhi),i∈V

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: ESEMPIO

CONSIDERIAMO LA RETE SEGUENTE E LA CORRISPONDENTE RETE STANDARDIZZATA

Rete AON con vincoli GPR

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: ESEMPIO

Rete standardizzata corrispondente alla rete della figura precedente

LE UNICHE ATTIVITA’ NON CRITICHE SONO 2, 4 E 6. INOLTRE L’ATTIVITA’ 2 E’ ANCHE “BACKWARD-INFLEXIBLE”. INFATTI SE SI RIDUCE DI 1 UNITA’ LA SUA DURATA SI GENERA UN CICLO POSITIVO DI LUNGHEZZA 1 CON L’ATTIVITA’ 4 RENDENDO COSI’ IL PROGETTO NON AMMISSIBILE.

ANALOGAMENTE SI POSSONO RICAVARE LE CARATTERISTICHE PER TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’.

| ATTIVITA’ | CRITICITA’ | FLESSIBILITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Start-critical | Bi-flexible |
| 2 | Non-critical | Backward-inflexible |
| 3 | Start-critical | Bi-flexible |
| 4 | Non-critical | Forward-inflexible |
| 5 | Backward-critical | Backward-inflexible |
| 6 | Non-critical | Bi-flexible |
| 7 | Finish-critical | Bi-flexible |
| 8 | Bi-critical | Bi-inflexible |
| 9 | Forward-critical | Forward-inflexible |
| 10 | Forward-critical | Forward-inflexible |

Criticità e flessibilità delle attività della rete di figura precedente

|  | ESTi | LSTi | TFi | FFi | SFi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 |
| 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |

Float relativi alla rete di figura precedente

CALCOLIAMO LA ESS:

- Inizializzazione

1=0; j = - ; j=2,3…10; LIST =1;

- Seleziona 1 da LIST; LIST = ;

- Seleziona 2 come successore di 1;

- 2=Max(2, 1 +0) = Max(-, 0) =0; LIST =2;

3. 	Seleziona 3 come successore di 1;

4. 	3=Max(-, 1 +2) = Max(-, 0+2)=2; LIST =2,3;

3.	Non ci sono altri successori di 1

2.	Seleziona 2 da LIST; LIST =3;

3. 	Seleziona 4 come successore di 2

4.	4=Max(4, 2 +2) = Max(-, 0+2)=2; LIST =3,4;

3.	Seleziona 8 come successore di 2;

4.	8=Max(8, 2 +6) = Max(-, 0+6)=6; LIST =3,4,8;

3. 	Non ci sono altri successori di 2

2. 	Seleziona 3 da LIST; LIST =4,8;

3.	Seleziona 5 come successore di 3

4. 5=Max(5, 3 +6) = Max(-, 2+6)=8;

LIST =4,8,5;

- Non ci sono altri successori di 3

- Seleziona 4 da LIST; LIST =8,5;

- Seleziona 2 come successore di 4

4. 2=Max(2, 4 +(-2)) = Max(0,2-2)=0;

LIST =8,5

3.	Seleziona 6 come successore di 4

4. 6=Max(6, 4 +1) = Max(-;2+1)=3;

LIST =8,5,6

3.	Seleziona 9 come successore di 4

4.	9=Max(9, 4 +(-10)) = Max(-;2-10)=-8; LIST =8,5,6,9       3.	Non ci sono più successori di 4

2.	Seleziona 8 da LIST; LIST =5,6,9

3.	Seleziona 3 come successore di 8

4.	3=Max(3, 8 -10) = Max(2,6-10)=2; LIST =5,6,9

3.	Seleziona 9 come successore di 8

4.	9=Max(9, 8 +1) = Max(-8,6+1)=7; LIST =5,6,9

3. 	Seleziona 10 come successore di 8

4.	10=Max(10, 8 + 6) = Max(-;6+6)=12; LIST =5,6,9,10

3.	Non ci sono più successori di 8

2.	Seleziona 5 da LIST; LIST =6,9,10

3. 	Seleziona 7 come successore di 5

4.	7=Max(7, 5 + 1) = Max(-;8+1)=9; LIST =6,9,10,7

3.	Seleziona 8 come successore di 5

4.	8=Max(8, 5 + 2) = Max(6,8+2)=10; LIST =6,9,10,7,8

3.	Non ci sono altri successori di 5

2.	Seleziona 6 da LIST; LIST =9,10,7,8

3.	Seleziona 4 come successore di 6

4. 4=Max(4, 6 - 3) = Max(2,3-3)=2;

LIST =9,10,7,8

3.	Seleziona 9 come successore di 6

4.	9=Max(9, 6 + 2) = Max(7,3+2)=7; LIST =9,10,7,8

3.	Non ci sono altri successori di 6

2.	Seleziona 9 da LIST; LIST =10,7,8

3.	Seleziona 10 come successore di 9

4.	10=Max(10, 9 + 5) = Max(12,7+5)=12; LIST =10,7,8

3.	Non ci sono altri successori di 9

2.	Seleziona 10 da LIST; LIST =7,8

3.	Seleziona 7 come successore di 10

4.	7=Max(7, 10 - 8) = Max(9,12-8)=9; LIST =7,8

3.	Non ci sono altri successori di 10

2.	Seleziona 7 da LIST; LIST =8

3.	Seleziona 8 come successore di 7

4. 8=Max(8, 7 + 1) = Max(10,9+1)=10;

LIST =8

3. 	Non ci sono altri successori di 7

2.	Seleziona 8 da LIST; LIST = 

3. 	Seleziona 3 come successore di 8

4. 3=Max(3, 8 - 10) = Max(2,10-10)=2;

LIST = 

3.	Seleziona 9 come successore di 8

4. 9=Max(9, 8 + 1) = Max(7,11)=11;

LIST =9

3.	Seleziona 10 come successore di 8

4.	10=Max(10, 8 + 6) =Max(12,10+6)=16;LIST =9,10

3.	Non ci sono altri successori di 8

2.	Seleziona 9 da LIST; LIST =10

3.	Seleziona 10 come successore di 9

4. 10=Max(10, 9 + 5) = Max(16,11+5)=16;

LIST =10

3.	Non ci sono altri successori di 9

2.	Seleziona 10 da LIST; LIST = 

3.	Seleziona 7 come successore di 10

4. 7=Max(7, 10 - 8) = Max(9,16-8)=9; LIST = 

3.	Non ci sono altri successori di 10

2.	LIST è vuoto

5. 	STOP

La schedula ESS = (0,0,2,2,8,3,9,10,11,16)

CALCOLIAMO LA LSS

1.	Inizializzazione

10 = LFT10 = LST10= 16

j=+; j = 9,8,…2,1 ; LIST =10

2. 	Seleziona 10 da LIST ; LIST = 

3.	Seleziona 9 come predecessore di 10

4. 9=MIN(9, 10 - 5) = MIN(+ ,16-5)=11;

LIST =9

3.	Seleziona 8 come predecessore di 10

4.	8=MIN(8, 10 - 6) = MIN(+ ,16-6)=10; LIST =9,8

3.	Non ci sono altri predecessori di 10

2. 	Seleziona 9 da LIST ; LIST =8

3.	Seleziona 8 come predecessore di 9

4. 8 =MIN (8, 9 - 1) = MIN(10,11-1)=10;

LIST =8

3.	Seleziona 6 come predecessore di 9

4.	6 =MIN(6, 9 - 2) = MIN(+,11-2)=9; LIST =8,6

3.	Seleziona 4 come predecessore di 9;

4.	4 =MIN(4, 9 –(-10)) = MIN(+,21)=21; LIST =8,6,4;

3.	Non ci sono altri predecessori di 9

2.	Seleziona 8 da LIST ; LIST =6,4

3.	Seleziona 7 come predecessore di 8;

4. 7 =MIN (7, 8 - 1) = MIN(+,10-1)=9;

LIST =6,4,7

3.	Seleziona 5 come predecessore di 8;

4.	5 =MIN (5, 8 - 2) = MIN(+,10-2)=8;LIST =6,4,7,5

3.	Seleziona 2 come predecessore di 8;

4.	2 =MIN (2, 8 - 8) = MIN(+,10-6)=4; LIST =6,4,7,5,2

3.	Non ci sono altri predecessori di 8

2.	Seleziona 6 da LIST ; LIST =4,7,5,2

3.	Seleziona 4 come predecessore di 6

4.	4 =MIN (4, 6 - 1) = MIN(21,9-1)=8;LIST =4,7,5,2

3.	Non ci sono altri predecessori di 6

2.	Seleziona 4 da LIST ; LIST =7,5,2

3.	Seleziona 6 come predecessore di 4

4.	6 =MIN (6, 4 – (-3)) = MIN(9,8+3)=9; LIST =7,5,2

3.	Seleziona 2 come predecessore di 4

4.	2 =MIN (2, 4 - 2) = MIN(4,8-2)=4;LIST =7,5,2

3.	Non ci sono altri predecessori di 4

2.	Seleziona 7 da LIST ; LIST =5,2

3.	Seleziona 10 come predecessore di 7

4. 10 =MIN (10, 7 – (-8)) = MIN(16,17)=16;

LIST =5,2

3.	Seleziona 5 come predecessore di 7

4. 5 =MIN (5, 7 - 1) = MIN(8,9-1)=8;

LIST =5,2

3.	Non ci sono altri predecessori di 7

2.	Seleziona 5 da LIST ; LIST =2

3.	Seleziona 3 come predecessore di 5

4. 3 =MIN (3, 5 - 6) = MIN(+,8-6)=2;

LIST =2,3

3.	Non ci sono altri predecessori di 5

2.	Seleziona 2 da LIST ; LIST =3

3.	Seleziona 4 come predecessore di 2

4. 4=MIN (4, 2 –(-2)) = MIN(8,4+2)=6;

LIST =3,4

3.	Seleziona 1 come predecessore di 2

4.	1 =MIN (1, 2 - 0) = MIN(+, 4)=4; LIST =3,4,1

3.	Non ci sono altri predecessori di 2

2.	Seleziona 3 da LIST ; LIST =4,1

3.	Seleziona 8 come predecessore di 3

4.	8 =MIN (8, 3 – (-10) = MIN(10,2+10)=10; LIST =4,1

3.	Seleziona 1 come predecessore di 3

4. 1=MIN (1, 3 -2) = MIN(4,2-2)=0;

LIST =4,1

3.	Non ci sono altri predecessori di 3

2.	Seleziona 4 da LIST ; LIST =1

3.	Seleziona 6 come predecessore di 4

4. 6=MIN (6, 4 –(-3)) = MIN(9,6+3)=9;

LIST =1

3.	Seleziona 2 come predecessore di 4

4. 2=MIN (2, 4 -2) = MIN(4,8-2)=4;

LIST =1

3.	Non ci sono altri predecessori di 4

2.	Seleziona 1 da LIST ; LIST = 

3.	Non ci sono predecessori di 1

2.	LIST è vuota

5. 	STOP

La schedula LST = (0,4,2,6,8,9,9,10,11,16).