LA RICORSIONE “FORWARD” E “BACKWARD” NELLE RETI CON VINCOLI GPR

- LA POSSIBILE PRESENZA DI CICLI NELLA RETE STANDARDIZZATA DOVUTA AI VINCOLI GPR CON “TIME LAG MAX” NON CONSENTE DI UTILIZZARE LE CLASSICHE RICORSIONI VALIDE NELLE RETI ACICLICHE. OCCORRE PERTANTO FAR RICORSO AD ALGORITMI IN GRADO DI GESTIRE I CICLI COME AD ESEMPIO QUELLO DI FLOYD-WARSHALL.

- CON QUESTI ALGORITMI LA RICORSIONE IN AVANTI SULLA RETE STANDARDIZZATA CONSENTE DI CALCOLARE I CAMMINI PIU’ LUNGHI DAL NODO 1 AL GENERICO NODO i E QUINDI IL CAMMINO PIU’ LUNGO DAL NODO 1 AL NODO n CHE CORRISPONDE AL CAMMINO CRITICO CHE DEFINISCE IL TEMPO MINIMO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO.

- PER ESSERE CERTI CHE LE ATTIVITA’ DUMMY DI INIZIO (SORGENTE) E DI FINE (POZZO) CORRISPONDANO EFFETTIVAMENTE ALL’INIZIO ED ALLA FINE DEL PROGETTO ED INOLTRE CHE NON CI SIANO ALTRI NODI SORGENTI O POZZI SI ASSUME CHE ESISTA ALMENO UN CAMMINO DI LUNGHEZZA NON NEGATIVA DAL NODO 1 AD OGNI ALTRO NODO i ED ALMENO UN CAMMINO DA OGNI NODO i AL NODO n DI LUNGHEZZA MAGGIORE O UGUALE A di.

SE QUESTI CAMMINI NON CI SONO SI PUO’ INSERIRE UN ARCO (1,i) OPPURE (i,n) DI LUNGHEZZA 0 O di, RISPETTIVAMENTE.

LA RICORSIONE FORWARD E BACKWARD NELLE RETI CON VINCOLI GPR: CONTINUAZIONE

IL PROBLEMA DELLA RICERCA DEL CAMMINO CRITICO SU RETI GPR STANDARDIZZATE PUO’ ESSERE FORMULATO COME SEGUE:

MINsn

si+ℓij≤sj,∀(i,j)∈E

si∈Z+,    ∀i∈V

OVE

- sn = TEMPO DI COMPLETAMENTO DI n POICHE’ dn = 0

- Z+ = INSIEME INTERI POSITIVI

LA SOLUZIONE DEL MODELLO CORRISPONDE ALLA “EARLIEST START SCHEDULE” OSSIA ALL’INSIEME ESS= (EST1, EST2,…, ESTn) CHE SODDISFA I VINCOLI ESSENDO ESTi IL CAMMINO PIU’ LUNGO DAL NODO 1 AL NODO i.

OSSERVAZIONE

UNA ESS ESISTE SE E SOLO SE LA RETE NON AMMETTE CICLI DI LUNGHEZZA POSITIVA. QUESTI CICLI, DOVENDO TROVARE IL CAMMINO PIU’ LUNGO, VERREBBERO PERCORSI UN NUMERO INFINITO DI VOLTE PERCHE’ AD OGNI CICLO LA LUNGHEZZA DEL CAMMINO AUMENTA.

LA RICORSIONE FORWARD E BACKWARD NELLE RETI CON VINCOLI GPR: CONTINUAZIONE

- PER CALCOLARE LA “LATEST START SCHEDULE” CON LA RICORSIONE ALL’INDIETRO SI PONE LFTn = T = UPPER BOUND DEL TEMPO DI COMPLETAMENTO.

OVVIAMENTE LSTn = LFTn – dn.

IMPORRE LFTn = T EQUIVALE AD IMPORRE UN TIME LAG MASSIMO SF1nmax(T) TRA 1 ED n CHE CORRISPONDE AD UN ARCO SULLA RETE STANDARDIZZATA (n,1) CON PESO –T.

L’ARCO (n,1) GARANTISCE L’ESISTENZA DI ALMENO UN CAMMINO DA OGNI NODO i AL NODO SORGENTE 1.

PERTANTO L’INSIEME LSS = (LST1, LST2,… LSTn ) SI TROVA CALCOLANDO I CAMMINI PIU’ LUNGHI DA OGNI NODO i AD 1 POICHE’ IL GENERICO LSTi  E’ PARI AL NEGATIVO DELLA LUNGHEZZA DEL CAMMINO PIU’ LUNGO DA i AD 1.

CALCOLO DEI CAMMINI PIU’ LUNGHI

- IL CALCOLO DI UNA ESS SI OTTIENE ATTRAVERSO IL CALCOLO DEL CAMMINO PIU’ LUNGO DALLA SORGENTE AL POZZO DELLA RETE DI PROGETTO

- NAL CASO DI RETI ACICLICHE (AD ESEMPIO PERT E CPM) SI USA LA CLASSICA RICORSIONE FORWARD CHE FORNISCE IL CAMMINO PIU’ LUNGO IN  O(E) PASSI DOVE E E’ IL NUMERO DEGLI ARCHI DELLA RETE

- NEL CASO DI RETI CON CICLI DI LUNGHEZZA NON POSITIVA LA COMPLESSITA’ AUMENTA. L’ALGORITMO DI FLOYD-WARSHALL E’ UNO DEI PIU’ USATI ED HA COMPLESSITA’ O(n3) OVE n E’ IL NUMERO DEI NODI DELLA RETE

- UNA VARIANTE DELL’ALGORITMO DI FLOYD-WARSHALL E’ IL “MODIFIED LABEL CORRECTING ALGORITHM” PROPOSTO DA AHUJA ED ALTRI CHE HA COMPLESSITA’ O(nE)

L’ALGORITMO “MODIFIED LABEL CORRECTING”

- QUESTO ALGORITMO E’ UNA PROCEDURA ITERATIVA CHE AD OGNI PASSO ASSEGNA AI NODI DELLE ETICHETTE  PER INDICARE DELLE DISTANZE PROVVISORIE DAL NODO SORGENTE OTTENUTE COME SOTTOSTIME (LOWER BOUND) DEI CAMMINI PIU’ LUNGHI FINO AL PASSO FINALE IN CUI SI TROVA IL VALORE j DELLA LUNGHEZZA DEL CAMMINO PIU’ LUNGO DAL NODO SORGENTE AL GENERICO NODO j.

- L’ALGORITMO FUNZIONA UTILIZZANDO UNA LISTA DI NODI CON LA PROPRIETA’ CHE SE VI E’ UN ARCO (i, j) PER CUI +ℓij ALLORA LA LISTA DEVE INCLUDERE IL NODO j.

L’ALGORITMO “MODIFIED LABEL CORRECTING”: CONTINUAZIONE

L’ALGORITMO FUNZIONA COME SEGUE:

PASSO 1:	INIZIALIZZA LE ETICHETTE DISTANZA  PER TUTTI I NODI COME SEGUE:

0,−∞,j=2,...,n

INIZIALIZZA LA LISTA DEI NODI LIST = 1

PASSO 2: SE LIST E’ VUOTA ALLORA VAI AL PASSO 5. SELEZIONA IL PRIMO NODO i DA LIST E CANCELLA i DA LIST.

PASSO 3: SE i NON HA SUCCESSORI NON-CORRETTI (OSSIA PER I QUALI L’ETICHETTA DISTANZA NON E’ STATA CORRETTA) VAI AL PASSO 2. ALTRIMENTI SELEZIONA ARBITRARIAMENTE UN SUCCESSORE NON-CORRETTO j DI i.

PASSO 4: CALCOLA MAX(,+ℓij). SE L’ETICHETTA j VIENE CAMBIATA E j  LIST AGGIUNGI IL NODO j IN CODA A LIST E VAI AL PASSO 3.

PASSO 5: STOP.

L’ALGORITMO “MODIFIED LABEL CORRECTING”: UN ESEMPIO

APPLICHIAMO L’ALGORITMO ALLA SEGUENTE RETE STANDARDIZZATA

L’ALGORITMO “MODIFIED LABEL CORRECTING”: UN ESEMPIO

PASSO 1: 	1 = 0; j = -, j=2,3,4,5,6; LIST = 1;

PASSO 2: SELEZIONA IL NODO 1 DA LIST; LIST =  ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 2 COME SUCCESSORE DEL NODO 1;

PASSO 4: MAX(,+ℓ12)=MAX(−∞,0)=0;LIST=2 ;

PASSO 3: NON CI SONO PIU’ SUCCESSORI NON CORRETTI DEL NODO 1;

PASSO 2: SELEZIONA IL NODO 2 DA LIST; LIST =  ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 3 COME SUCCESSORE DEL NODO 2;

PASSO 4: MAX(,+ℓ23)=MAX(−∞,0+2)=2;LIST=3 ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 4 COME SUCCESSORE DEL NODO 2;

PASSO 4: MAX(,+ℓ24)=MAX(−∞,0+4)=4;LIST=3,4 ;

PASSO 3: NON CI SONO PIU’ SUCCESSORI NON-CORRETTI DEL NODO 2;

PASSO 2: SELEZIONA IL NODO 3 DA LIST; LIST = 4;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 5 COME SUCCESSORE DEL NODO 3;

PASSO 4: MAX(,+ℓ35)=MAX(−∞,2+4)=6;LIST=4,5 ;

PASSO 3: NON CI SONO PIU’ SUCCESSORI NON CORRETTI DEL NODO 3;

L’ALGORITMO “MODIFIED LABEL CORRECTING”: UN ESEMPIO - CONTINUAZIONE

PASSO 2: SELEZIONA IL NODO 4 DA LIST; LIST = 5;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 2 COME SUCCESSORE DEL NODO 4;

PASSO 4: MAX(,+ℓ42)=MAX(0,4−6)=0;LIST=5;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 5 COME SUCCESSORE DEL NODO 4;

PASSO 4: MAX(,+ℓ45)=MAX(6,,4+3)=7;LIST=5 ;

PASSO 3: NON CI SONO PIU’ SUCCESSORI NON-CORRETTI DEL NODO 4;

PASSO 2: SELEZIONA IL NODO 5 DA LIST; LIST =  ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 6 COME SUCCESSORE DEL NODO 5;

PASSO 4: MAX(,+ℓ56)=MAX(−∞,7+4)=11;LIST=6;

PASSO 3: NON CI SONO SUCCESSORI NON-CORRETTI DEL NODO 5

PASSO 2: SELEZIONA IL NODO 6 DA LIST; LIST =  ;

PASSO 3: NON CI SONO SUCCESSORI NON CORRETTI DEL NODO 6;

PASSO 2: LIST E’ VUOTO

PASSO 5: STOP

LA SCHEDULA TROVATA E’ ESS = (0,0,2,4,7,11).

L’ALGORITMO “MODIFIED LABEL CORRECTING” PER CALCOLARE LA “LATEST START SCHEDULE” (LSS)

L’ALGORITMO SI MODIFICA COME SEGUE:

PASSO 1:	INIZIALIZZA LE ETICHETTE DISTANZA  COME SEGUE:

n = LFTn = LSTn = ESTn = T ;

j = +  ; j = (n-1),(n-2),…,2,1 ;

LIST = n

PASSO 2.	SE LIST E’ VUOTA VAI AL PASSO 5 ALTRIMENTI SELEZIONA IL PRIMO NODO j DA LIST E CANCELLA i DA LIST

PASSO 3:	SE i NON HA PREDECESSORI NON-CORRETTI (OSSIA PER I QUALI L’ETICHETTA NON E’ STATA VARIATA) VAI AL  PASSO 2. ALTRIMENTI SELEZIONA UN PREDECESSORE NON-CORRETTO i DI j.

PASSO 4:	CALCOLA i = MIN (i ,j -ℓij). SE L’ETICHETTA j VIENE CAMBIATA E jLIST AGGIUNGI IL NODO j  IN CODA A LIST E VAI AL PASSO 3

PASSO 5:	STOP.

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA LSS

CON RIFERIMENTO AL GRAFO PRECEDENTE SI HA:

PASSO 1:	6 = LFT6 = LST6 = EST6 = T = 11

j = +  ; j =5,4,3,2,1; LIST = 	6

PASSO 2:	SELEZIONA IL NODO 6 DA LIST; LIST =   ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 5 COME PREDECESSORE DEL NODO 6;

PASSO 4:	5 = MIN (5 ,6 -ℓ56)=MIN(+,11-4)=7; LIST =5 ;

PASSO 3:	NON CI SONO ALTRI PREDECESSORI DEL NODO 6;

PASSO 2:	SELEZIONA IL NODO 5 DA LIST; LIST=  ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 4 COME PREDECESSORE DI 5;

PASSO 4:	4 = MIN (4 ,5 -ℓ45)=MIN(+,7-3)=4; LIST =4 ;

PASSO 3:	SELEZIONA IL NODO 3 COME PREDECESSORE DI 5;

PASSO 4:	3=MIN (3 ,5 -ℓ35)=MIN(+,7-4)=3; LIST =4,3 ;

PASSO 3: 	NON CI SONO ALTRI PREDECESSORI DI 5;

PASSO 2: 	SELEZIONA IL NODO 4 DA LIST; LIST =3 ;

PASSO 3:	SELEZIONA IL NODO 2 COME PREDECESSORE DI 4;

PASSO 4:	2=MIN (2 ,4 -ℓ24)=MIN(+,4-4)=0; LIST =3,2 ;

PASSO 3: NON CI SONO ALTRI PREDECESSORI DI 4;

PASSO 2: 	SELEZIONA IL NODO 3 DA LIST; LIST =2 ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 2 COME PREDECESSORE DI 3;

PASSO 4: 	2=MIN (2 ,3 -ℓ23)=MIN(0,3-2)=0; LIST =2 ;

PASSO 3:	NON CI SONO ALTRI PREDECESSORI DI 3;

PASSO 2:	SELEZIONA IL NODO 2 DA LIST; LIST =  ;

PASSO 3:	SELEZIONA IL NODO 4 COME PREDECESSORE DI 2;

PASSO 4:	4=MIN (4 ,2 -ℓ42)=MIN(4,0-(-6))=4; LIST =  ;

PASSO 3: SELEZIONA IL NODO 1 COME PREDECESSORE DI 2;

PASSO 4:	1=MIN (1 ,2 -ℓ12)=MIN(+ , 0-0)=0; LIST =1 ;

PASSO 3: 	NON CI SONO ALTRI PREDECESSORI DI 2;

PASSO 2:	SELEZIONA IL NODO 1 DA LIST; LIST =  ;

PASSO 3:	NON CI SONO PREDECESSORI DI 1;

PASSO 2:	LIST E’ VUOTO;

PASSO 5: STOP

LA SCHEDULA CERCATA E’:

LSS = (0, 0, 3, 4, 7, 11)

L’ANALISI DELLE CRITICITA’ NELLE RETI CON VINCOLI GPR

- I CONCETTI DI CAMMINO CRITICO E DI “FLOAT” DI UN’ATTIVITA’ DEVONO ESSERE IN PARTE RIVISTI.

INFATTI:

  - UN CAMMINO CRITICO E’ SEMPRE IL CAMMINO PIU’ LUNGO DAL NODO 1 AL NODO n E TUTTE LE ATTIVITA’ SONO CRITICHE MA UNA RETE STANDARDIZZATA PUO’ CONTENERE CICLI DI LUNGHEZZA NULLA

  - IN UNA RETE NON STANDARDIZZATA PER LA PRESENZA DI TIME LAG MASSIMI UN CAMMINO CRITICO PUO’ NON ESSERE UN CAMMINO IN SENSO STRETTO MA PIUTTOSTO UN ALBERO.

- ESEMPIO

Rete di progetto con vincoli GPR

L’ANALISI DELLE CRITICITA’ NELLE RETI CON VINCOLI GPR – CONTINUAZIONE

IN QUESTO ESEMPIO LA PRESENZA DI ATTIVITA’ CONNESSE CONTEMPORANEAMENTE CON TIME LAG MASSIMI E MINIMI NELLA STESSA DIREZIONE IMPONE CHE IL TEMPO DI INIZIO O DI FINE DI UN’ATTIVITA’ SIA ESATTAMENTE PARI AL TEMPO DI INIZIO O DI FINE DI UN PREDECESSORE PIU’ UN DETERMINATO TIME LAG. LA CONSEGUENZA E’ CHE QUESTA ATTIVITA’ E’ CRITICA ED IL PERCORSO CRITICO E’ UNA STRUTTURA AD ALBERO.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

LA RETE STANDARDIZZATA CORRISPONDENTE E’ LA SEGUENTE:

Rete di progetto standardizzata

IN ESSA IL CAMMINO PIU’ LUNGO DALLA SORGENTE (NODO 1) AL POZZO (NODO 8) VALE 20 E CORRISPONDE A DIFFERENTI CAMMINI CRITICI TRA CUI

1, 3, 6, 8

1, 3, 2, 3, 6, 8

1, 3, 4, 3, 6, 8

1, 3, 4,7, 4, 3, 6, 8

1, 3, 2, 3, 4, 7, 4, 3, 6, 8

CHE AD ECCEZIONE DEL PRIMO CONTENGONO CICLI.

OSSERVAZIONE

LA SOLA ATTIVITA’ NON CRITICA E’ LA 5.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

SE SI TRASFORMANO I TIME LAG MASSIMI IN TIME LAG MINIMI SECONDO LE CORRISPONDENZE PRIMA RIPORTATE SI OTTIENE UNA RETE CON SOLI TIME LAG MINIMI  E CAMMINI CRITICI CHE NON HANNO PIU’ UNA STRUTTURA AD ALBERO COME LA SEGUENTE

Rete di progetto con time lag minimi

DE REYCK SOSTIENE L’OPPORTUNITA’ DI UTILIZZARE PROPRIO QUESTA RETE PER L’ANALISI DELLE CRITICITA’ DAL MOMENTO CHE LA RETE STANDARDIZZATA NON RAPPRESENTA CORRETTAMENTE L’IMPATTO DELLA MODIFICA DELLE DURATE SULLE SCHEDULE ESS O SULLA DURATA COMPLESSIVA DEL PROGETTO.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

- NELLA TERMINOLOGIA CLASSICA DELLE TECNICHE  RETICOLARI UN’ATTIVITA’ E’ CRITICA SE UN RITARDO NEL SUO COMPLETAMENTO PROVOCA UN RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO.

QUESTO IMPLICA CHE SIA UN RITARDO NELL’INIZIO DI UN’ATTIVITA’ CRITICA SIA UN AUMENTO DELLA SUA DURATA PROVOCANO UN AUMENTO DELLA DURATA DEL PROGETTO PARI AI RELATIVI VALORI.

- NEL CASO DI VINCOLI GPR LA SITUAZIONE E’ DIVERSA PERCHE’ MENTRE UN RITARDO DI UNA ATTIVITA’ CRITICA PROVOCA UN AUMENTO DI DURATA DEL PROGETTO PARI AL RITARDO STESSO, UN AUMENTO DELLA DURATA DI UN’ATTIVITA’ CRITICA NON SEMPRE COMPORTA UN AUMENTO DELLA DURATA DEL PROGETTO.

- ESEMPIO

CONSIDERIAMO L’ATTIVITA’ 3 DELLA FIGURA PRECEDENTE IN BASE AI TIME LAG MINIMI FISSATI SI HA

I)	f1 + 10  s3 ; s3 + 10  f6

POICHE’ f1 = 0, SE PONIAMO s3 = 10, MINf6 = 20 = s8 = MINIMO TEMPO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO.

E’ OVVIO CHE SE RITARDO 3 PONENDO s3 = 11 NE CONSEGUE CHE f6 = 21.

II)	SE s3 = 10  E d3 AUMENTA DA 8 A 9 NE CONSEGUE CHE CAMBIA f3 = 10 + 9 = 19 MA RESTA MINf6 = 20 PERCHE’ NON E’ INFLUENZATO DA d3.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

- QUESTO DIVERSO COMPORTAMENTO DIPENDE DAL FATTO CHE I TIME LAG MINIMI DEI CAMMINI CRITICI CONTENENTI L’ATTIVITA’ 3 SONO DI TIPO SS O FS PER I SUOI IMMEDIATI PREDECESSORI E SONO DI TIPO SS O SF PER I SUOI IMMEDIATI SUCCESSORI.

L’ATTIVITA’ 3 E’ DETTA START-CRITICAL IN QUANTO L’AUMENTO DELLA SUA DURATA NON MODIFICA LA DURATA DEL PROGETTO MENTRE UN RITARDO NEL SUO INIZIO PROVOCA UN INCREMENTO DELLA DURATA DEL PROGETTO DI PARI ENTITA’.

- CONSEGUENTEMENTE A SECONDA DI QUALE PARAMETRO DI UN’ATTIVITA’ VARIA E DEL TIPO DI VINCOLO GPR CHE LEGA L’ATTIVITA’ STESSA AI PREDECESSORI ED AI SUCCESSORI SI INDIVIDUANO DIFFERENTI TIPI DI CRITICITA’.

- RICORDIAMO CHE UN’ATTIVITA’ί E’ CRITICA SE ESTί  = LSTί

OVVERO EFTί = LFTί

OSSERVAZIONI

- IL TOTAL FLOAT DI UN’ATTIVITA’ CRITICA E’ PERTANTO NULLO.

- LA PRESENZA DI CICLI DI LUNGHEZZA NULLA NEL PERCORSO CRITICO PUO’ INFLUIRE SULL’AMMISSIBILITA’ DEL PROGETTO PERCHE’ LA VARIAZIONE DELLA DURATA DI UN’ATTIVITA’ CRITICA COINVOLTA NEL CICLO PUO’ RENDERE IL CICLO STESSO POSITIVO E QUINDI IL PROGETTO NON AMMISSIBILE.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

DEFINIZIONI DI CRITICITA’ IN PRESENZA DI GPRS

•	UN’ATTIVITA’ E’ START-CRITICAL SE LA DURATA DEL PROGETTO AUMENTA SOLO SE L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ E’ RITARDATA

OSSERVAZIONE

IN UN’ATTIVITA’ START-CRITICAL SE TENIAMO FISSO L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ POSSIAMO VARIARE LA DURATA E QUINDI LA FINE SENZA CHE AUMENTI LA DURATA DEL PROGETTO.

• 	UN’ATTIVITA’ E’ FINISH-CRITICAL SE LA DURATA DEL PROGETTO AUMENTA SOLO SE LA FINE DELL’ATTIVITA’ E’ RITARDATA

OSSERVAZIONE

IN UN’ATTIVITA’ FINISH-CRITICAL SE TENIAMO FISSA LA FINE DELL’ATTIVITA’ POSSIAMO VARIARE LA DURATA E QUINDI IL SUO INIZIO SENZA CHE AUMENTI LA DURATA DEL PROGETTO.

• 	UN’ATTIVITA’ E’ FORWARD-CRITICAL SE LA DURATA DEL PROGETTO AUMENTA SIA SE L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ E’ RITARDATO, FERMA RESTANDO LA SUA DURATA, SIA SE AUMENTA LA DURATA, FERMO RESTANDO L’INIZIO DELL’ATTIVITA’.

OSSERVAZIONI

-	LA CONSEGUENZA E’ CHE IN ENTRAMBI I CASI ANCHE LA FINE DELL’ATTIVITA’ AUMENTA E QUESTO SIGNIFICA CHE LA CRITICITA’ FORWARD DOMINA LA CRITICITA’ FINISH NEL SENSO CHE LA CRITICITA’ FORWARD IMPLICA LA CRITICITA’ FINISH.

-	INOLTRE IN UN’ATTIVITA’ FORWARD-CRITICAL E’ POSSIBILE AUMENTARE O DIMINUIRE LA DURATA SENZA AUMENTARE LA DURATA DEL PROGETTO SE CONTEMPORANEAMENTE SI VARIA IL TEMPO DI INIZIO IN MODO DA NON VARIARE  LA FINE DELL’ATTIVITA’.

QUESTO SIGNIFICA CHE NON ESISTE NESSUNA DOMINANZA TRA FORWARD–CRITICAL E START-CRITICAL NEL SENSO CHE LA CRITICITA’ FORWARD NON IMPLICA LA CRITICITA’ START.

-	PERTANTO UN’ATTIVITA’ CRITICA PUO’ ESSERE FORWARD-CRITICAL E START-CRITICAL.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

• 	UN’ATTIVITA’ E’ BACKWARD-CRITICAL SE LA DURATA DEL PROGETTO AUMENTA SIA SE E’ RITARDATA LA FINE DELL’ATTIVITA’, FERMA RESTANDO LA SUA DURATA, SIA SE   DIMINUISCE LA DURATA, FERMA RESTANDO LA FINE DELL’ATTIVITA’.

OSSERVAZIONI

- LA CONSEGUENZA E’ CHE IN ENTRAMBI I CASI ANCHE IL TEMPO DI INIZIO DELL’ATTIVITA’ CRESCE E QUESTO SIGNIFICA CHE LA CRITICITA’ BACKWARD DOMINA LA CRITICITA’ START NEL SENSO CHE LA CRITICITA’  BACKWARD  IMPLICA LA CRITICITA’ START.

- 	INOLTRE IN UN’ATTIVITA’ BACKWARD-CRITICAL E’ POSSIBILE AUMENTARNE LA DURATA SENZA AUMENTARE LA DURATA DEL PROGETTO PERCHE’ E’ POSSIBILE AUMENTARE IL TEMPO DI FINE DELL’ATTIVITA’ SENZA AUMENTARE IL TEMPO DI INIZIO OVVERO ANTICIPARE IL TEMPO DI INIZIO LASCIANDO INVARIATO IL TEMPO DI FINE.

QUESTO SIGNIFICA CHE NON ESISTE NESSUNA DOMINANZA TRA BACKWARD-CRITICAL E FINISH-CRITICAL. NEL SENSO CHE LA CRITICITA’ BACKWARD NON IMPLICA LA CRITICITA’FINISH

-  	PERTANTO UN’ATTIVITA’ CRITICA PUO’ ESSERE BACKWARD-CRITICAL E FINISH-CRITICAL

• 	UN’ATTIVITA’ E’ BI-CRITICAL SE E’ CONTEMPORANEAMENTE FORWARD-CRITICAL E BACKWARD-CRITICAL.

OSSERVAZIONE

QUESTA CRITICITA’ DOMINA OVVIAMENTE TUTTE LE ALTRE PRIMA DEFINITE.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

•   UN’ATTIVITA’ E’ START-FORWARD CRITICAL SE LA DURATA DEL PROGETTO AUMENTA SIA SE AUMENTA LA DURATA DELL’ATTIVITA’ SIA SE VIENE RITARDATO IL SUO INIZIO ANCHE IN PRESENZA DI UNA RIDUZIONE DELLA DURATA

OSSERVAZIONE

PER QUESTO TIPO DI ATTIVITA’ ESISTE LA LIBERTA’ DI RIDURRE LA DURATA RIDUCENDO IL TEMPO DI FINE SENZA AUMENTARE IL TEMPO DI INIZIO

• 	UN’ATTIVITA’ E’ FINISH-BACKWARD CRITICAL SE LA DURATA DEL PROGETTO CRESCE SIA SE DIMINUISCE LA DURATA SIA SE VIENE RITARDATO IL TEMPO DI FINE ANCHE IN PRESENZA DI UN’AUMENTO DELLA DURATA

OSSERVAZIONE

PER QUESTO TIPO DI ATTIVITA’ ESISTE LA LIBERTA’ DI AUMENTARE LA DURATA RIDUCENDO IL TEMPO DI INIZIO SENZA PERTANTO AUMENTARE IL TEMPO DI FINE.

• 	UN’ATTIVITA’ E’ START-FINISH CRITICAL SE LA DURATA DEL PROGETTO AUMENTA QUANDO L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ E’ RITARDATO OVVERO NE E’ RITARDATA LA FINE ANCHE SE LA SUA DURATA VIENE MODIFICATA

OSSERVAZIONE

PER QUESTO TIPO DI ATTIVITA’ QUINDI NON E’ POSSIBILE COMPENSARE CON UNA RIDUZIONE DI DURATA UN RITARDO DEL SUO INIZIO PER TENER FISSA LA FINE NE’ E’ POSSIBILE TENENDO FISSO L’INIZIO AUMENTARE LA DURATA PERCHE’ AUMENTEREBBE LA FINE.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

LE MODIFICHE DELLA RETE STANDARDIZZATA E DELLA RETE GPRS

• 	LA CORREZIONE DELLA RETE STANDARDIZZATA RICHIAMATA IN PRECEDENZA CON UN ARCO (1, ί) E (ί, n) DI LUNGHEZZA ZERO E dί RISPETTIVAMENTE, CORRISPONDE AD AGGIUNGERE SULLA RETE GPRS CON TIME LAG MINIMI UN VINCOLO SSmin1ί (0) E UN VINCOLO FSminίn (0).

- L’AGGIUNTA DEI PRECEDENTI VINCOLI E’ NECESSARIA ANCHE QUANDO RICORRONO LE CONDIZIONI DELLE DUE SEGUENTI PROPOSIZIONI.

- PROPOSIZIONE 1

DATA UN’ATTIVITA’ CRITICA ί TALE CHE IL CAMMINO PIU’ LUNGO DA 1 A ί E’ ZERO, SE I VINCOLI DI INGRESSO SONO SOLO DI TIPO XFminhj   E QUELLI DI USCITA SONO DI TIPO FXminίj  (SXminίj)  OVE X ϵ (S,F), ALLORA L’ATTIVITA’ ί NON E’ SOLTANTO FINISH-CRITICAL (BACKWARD-CRITICAL) MA ANCHE FORWARD-CRITICAL (START-CRITICAL).

- PROPOSIZIONE 2

DATA UN’ATTIVITA’ CRITICA ί LA CUI DURATA dί  E’ UGUALE AL CAMMINO PIU’ LUNGO DA ί A n SULLA RETE STANDARDIZZATA, SE I VINCOLI DI USCITA SONO SOLO DI TIPO SXminίj E QUELLI DI INGRESSO SONO DI TIPO XSminhί (XFminhί) CON X ϵ (S,F), ALLORA L’ATTIVITA’ ί NON E’ SOLO START-CRITICAL (BACKWARD-CRITICAL SE PER ί PASSA UN CAMMINO ELEMENTARE DA 1 A n) MA ANCHE FORWARD-CRITICAL (FINISH-CRITICAL)

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

•	OSSERVAZIONE 1

LA CONSEGUENZA DELLA PROPOSIZIONE 1 E’ CHE PER INDIVIDUARE LA CORRETTA CRITICITA’ DELL’ATTIVITA’ ί OCCORRE CORREGGERE LA RETE STANDARDIZZATA E LA RETE GPRs CON TIME LAG MINIMI  CON  L’AGGIUNTA DI UN ARCO (1, ί) DI COSTO ZERO E CON IL VINCOLO SSmin1ί  (0) RISPETTIVAMENTE

•	OSSERVAZIONE 2

LA CONSEGUENZA DELLA PROPOSIZIONE 2 E’ CHE PER INDIVIDUARE LA CORRETTA CRITICITA’ DELL’ATTIVITA’ ί OCCORRE CORREGGERE LA RETE STANDARDIZZATA E LA RETE GPRs  CON TIME LAG MINIMI CON L’AGGIUNTA DI UN ARCO (ί, n) DI COSTO dί  E CON IL VINCOLO FSminίn (0) RISPETTIVAMENTE

•	OSSERVAZIONE 3

UN COROLLARIO OVVIO DELLE DUE PROPOSIZIONI PRECEDENTI E’ CHE SE PER UN’ATTIVITA’ CRITICA ί RICORRONO CONTEMPORANEAMENTE LE CONDIZIONI INDICATE NELLE PROPOSIZIONI 1 E 2 ALLORA ESSA E’ BICRITICAL.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

PROGETTO CON VINCOLI GPRS E TIME LAG MINIMI

•	SE NEL PROGETTO CI SONO SOLO VINCOLI CON TIME LAG MINIMI LA RETE STANDARDIZZATA E’ ACICLICA.

•	LA CONSEGUENZA E’ CHE TUTTI I CAMMINI DAL NODO SORGENTE AL NODO POZZO SONO ELEMENTARI OSSIA NON ATTRAVERSANO PIU’ DI UNA VOLTA LO STESSO NODO

• UNA VOLTA APPORTATE LE EVENTUALI CORREZIONI NECESSARIE SULLA RETE STANDARDIZZATA E CORRISPONDENTEMENTE SULLA RETE CON GPRS LA CRITICITA’ DELLE ATTIVITA’ CONTENUTE NELLA SOTTORETE CRITICA E’ CORRETTAMENTE INDIVIDUABILE ESAMINANDO LA TIPOLOGIA DELLE RELAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA SECONDO LA TABELLA SEGUENTE.

•   QUANDO CI SONO PIU’ RELAZIONI CRITICHE IN INGRESSO E IN USCITA IL RISULTATO TIENE CONTO DELLE EVENTUALI DOMINANZE TRA I DIFFERENTI TIPI DI CRITICITA’.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

- QUESTE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI CRITICITA’ SONO CORRELATE ALLE TIPOLOGIE DI VINCOLI DEI PREDECESSORI E DEI SUCCESSORI SECONDO LA TABELLA SEGUENTE (OVE X PUO’ ESSERE S OPPURE F)

| TIPO DI CRITICITA’ | TIPI DI VINCOLI RELATIVI AI PREDECESSORI DELL’ATTIVITA’ i SUL(I) CAMMINO(I) CRITICO(I) | TIPI DI VINCOLI RELATIVI AI SUCCESSORI DELL’ATTIVITA’ i SUL(I) CAMMINO(I) CRITICO(I) |
| --- | --- | --- |
| START-CRITICAL | XS | SX |
| FINISH-CRITICAL | XF | FX |
| FORWARD-CRITICAL | XS | FX |
| BACKWARD-CRITICAL | XF | SX |
| BI-CRITICAL | XS e XF | FX e SX |
| START-FORWARD CRITICAL | XS | SX e FX |
| FINISH-BACKWARD CRITICAL | XF | SX e FX |

TABELLA IDENTIFICATIVA DELLA CRITICITA’ DELLA  GENERICA ATTIVITA’ ⅈ  IN ASSENZA DI CICLI CRITICI

ANALISI DELLA CRITICITA’: CONTINUAZIONE

PROGETTO CON VINCOLI GPRS E TIME LAG MINIMI E MASSIMI

•	IN QUESTO CASO LA RETE STANDARDIZZATA NON E’ NECESSARIAMENTE ACICLICA MA POSSONO ESSERCI CICLI DI LUNGHEZZA POSITIVA NEGATIVA O NULLA. NEL CASO DI CICLI DI LUNGHEZZA POSITIVA SIAMO NELLA NON AMMISSIBILITA’. PERTANTO NOI CONSIDERIAMO SOLTANTO RETI CON CICLI DI LUNGHEZZA NEGATIVA O NULLA.

• LA SOTTORETE CRITICA PUO’ QUINDI CONTENERE ANCHE CICLI DI LUNGHEZZA  NULLA CHE DANNO LUOGO ANCHE A CAMMINI NON ELEMENTARI CHE POSSONO ATTRAVERSARE NODI CRITICI E ARCHI CRITICI PIU’ DI UNA VOLTA.

• 	TIPICAMENTE PUO’ ACCADERE CHE UN’ATTIVITA’ CRITICA PUO’ TROVARSI IN DUE SITUAZIONI ALTERNATIVE CHE COINVOLGONO CICLI DI LUNGHEZZA NULLA COME NELLA FIGURA SEGUENTE

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

ESEMPI DI PERCORSI CRITICI CON CICLI DI LUNGHEZZA  NULLA CHE COINVOLGONO LA GENERICA ATTIVITA’ ⅈ

1                              h                           ⅈ                            h1                           n

caso  a)

Ckⅈ

jk

P1ⅈ  = (1…h…ⅈ)

Pⅈn  = (ⅈ… h1…n)

Ckⅈ = (ⅈ… h1…jk…h… ⅈ), K = 1, … pⅈ

P1n; ⅈ = P1ⅈ +Pⅈn

1                              h                          h1                           n

caso  b)

Ch; ⅈ

ⅈ

Ckⅈ

jK

P1ⅈ    = (1…h… h1… ⅈ)

Pⅈn    = (ⅈ… h… h1…n)

Ch; ⅈ  = (h… h1… ⅈ…h)

Ckⅈ   = (ⅈ…jk…ⅈ), k = 1 … pⅈ

P1n; ⅈ = P1ⅈ + P1n

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

• NEL CASO a) IL CAMMINO  P1n; ί E’ UN CAMMINO ELEMENTARE  MENTRE NEL CASO b) IL CAMMINO P1n;ί NON E’ UN CAMMINO ELEMENTARE.

QUESTA DIFFERENZA IMPONE DELLE MODIFICHE ALLA TABELLA PRECEDENTE PER INDIVIDUARE I DIVERSI TIPI DI CRITICITA’.

• SE u E ʋ SONO, RISPETTIVAMENTE, IL GENERICO PRECEDESSORE E IL GENERICO SUCCESSORE DI ⅈ SULLA SOTTORETE CRITICA IL GENERICO CAMMINO DA 1 A n PUO’ ESSERE INDICATO COME P1n; ί = (1 … u, ί, ʋ… n) CHE  PUO’ ESSERE ELEMENTARE O MENO.

• LA PRESENZA DI CICLI CRITICI DI LUNGHEZZA NULLA PONE PROBLEMI DI AMMISSIBILITA’ PERCHE’ SE LA VARIAZIONE DELLA DURATA DI UN’ATTIVITA’ DEL CICLO RENDE IL CICLO STESSO POSITIVO IL PROGETTO E’ TEMPORALMENTE NON AMMISSIBILE E L’ATTIVITA’ E’ TIME-INFEASIBLE.

•PERTANTO PER UN’ATTIVITA’ CRITICA COINVOLTA IN UN CICLO   CRITICO OCCORRE DISTINGUERE IL PROBLEMA DEL TIPO DI CRITICITA’ CHE FA RIFERIMENTO SOLO A UN ORIZZONTE TEMPORALE FINITO PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO DA QUELLO DELL’AMMISSIBILITA’ TEMPORALE.

•QUESTO SIGNIFICA CHE UN’ATTIVITA’ PUO’ AVERE UN TIPO DI CRITICITA’ CHE AD ESEMPIO CONSENTE DI MODIFICARNE LA DURATA MA ESSERE TEMPORALMENTE NON AMMISSIBILE PERCHE’ UNA VARIAZIONE DELLA SUA DURATA FA DIVENTARE POSITIVO UN CICLO NULLO.

•PER QUANTO RIGUARDA LA CRITICITA’ DI UN’ATTIVITA’ ί SI PUO’ DIMOSTRARE CHE I CICLI CKί  NON NE INFLUENZANO LA TIPOLOGIA  MA SOLO L’AMMISSIBILITA’ TEMPORALE.

• LA TABELLA PER INDIVIDUARE LA CORRETTA CRITICITA’ DI ί DEVE TENER CONTO OLTRE CHE DEL TIPO DI VINCOLI IN INGRESSO E USCITA  ANCHE DELLE CARATTERISTICHE DEI CAMMINI CRITICI CHE COINVOLGONO ί.

TABELLA IDENTIFICATIVA DELLA CRITICITA’ DELLA GENERICA ATTIVITA’ ί  IN PRESENZA DI CICLI CRITICI DI LUNGHEZZA NULLA (OVE X PUO’ ESSERE S OPPURE F)

| TIPO |  | VINCOLI IN INGRESSO ALL’ATTIVITA’ ί | VINCOLI N USCITA ALL’ATTIVITA’ ί | TIPOLOGIA DEI CAMMINI P 1n; ί |  | CRITICITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | XS | SX | QUALSIASI |  | START-CRITICAL |
| 2 |  | XF | SX | SOLO CAMMINI NON ELEMENTARI |  | START-CRITICAL |
| 3 |  | XF | FX | QUALSIASI |  | FINISH-CRITICAL |
| 4 |  | XS | FX | SOLO CAMMINI NON ELEMENTARI |  | FINISH-CRITICAL |
| 5 |  | XS | FX | ESISTE UN CAMMINO ELEMENTARE |  | FORWARD-CRITICAL |
| 6 |  | XF | SX | ESISTE UN CAMMINO ELEMENTARE |  | BACKWARD-CRITICAL |
| 7 | VINCOLI DI TIPO 5 + VINCOLI DI TIPO 6 |  |  |  | BICRITICAL |  |
| 8 | VINCOLI DI TIPO 5 + VINCOLI DI TIPO 1 o 2 |  |  |  | START-FORWARD CRITICAL |  |
| 9 | VINCOLI DI TIPO 6 + VINCOLI DI TIPO 3 o 4 |  |  |  | FINISH-BACKWARD CRITICAL |  |
| 10 | VINCOLI DI TIPO 1 o 2 + VINCOLI DI TIPO 3 o 4 (OVE I P1n; ί PER I VINCOLI DI TIPO 1 E 3 NON POSSONO ESSERE ENTRAMBI ELEMENTARI) |  |  |  | START-FINISH CRITICAL |  |

L’ANALISI DELLA FLESSIBILITA’

- DEFINIZIONE.

PER FLESSIBILITA’ DI UN’ATTIVITA’ SI INTENDE LA LIBERTA’ DI MODIFICARNE LA DURATA SENZA AUMENTARE LA DURATA DEL PROGETTO OVVERO SENZA ALTERARE LA SUA AMMISSIBILITA’ RISPETTO AI VINCOLI TEMPORALI

• 	CIO’ IN QUANTO L’AUMENTO O LA DIMINUZIONE DELLA DURATA DI UN’ATTIVITA’ IN PRESENZA DI VINCOLI GPR POTREBBE AUMENTARE LA LUNGHEZZA DEL PERCORSO CRITICO E QUINDI DEL MAKESPAN O ANCHE GENERARE CICLI POSITIVI E RENDERE QUINDI IL PROGETTO NON AMMISSIBILE

- L’ANALISI DELLA FLESSIBILITA’ RIGUARDA TUTTE LE ATTIVITA’ DI UN PROGETTO E PUO’ ESSERE FATTA UTILIZZANDO LA RETE STANDARDIZZATA DISTINGUENDO TRA RETI SENZA CICLI CRITICI E CON CICLI CRITICI

L’ANALISI DELLA FLESSIBILITA’: CONTINUAZIONE

- UN’ATTIVITA’ VIENE DETTA INFLEXIBLE SE LA SUA DURATA NON PUO’ ESSERE MODIFICATA.

- UN’ATTIVITA’ VIENE DETTA “FORWARD INFLEXIBLE” (BACKWARD INFLEXIBLE) SE L’AUMENTO (LA RIDUZIONE) DELLA SUA DURATA DI UNA PICCOLA QUANTITA’  (1 UNITA’ NEL CASO DISCRETO) RENDE IL PROGETTO NON AMMISSIBILE RISPETTO AI VINCOLI TEMPORALI OVVERO SE LA SUA DURATA SUPERA LA DURATA MINIMA DEL PROGETTO INIZIALE DATO.

- UN’ATTIVITA’ E’ DETTA “BI-INFLEXIBLE” SE ESSA E’ SIA “FORWARD” CHE “BACKWARD INFLEXIBLE”.

- CONSEGUENTEMENTE SE UN’ATTIVITA’ CRITICA ί NON E’ COINVOLTA IN UN CICLO CRITICO E QUINDI ESISTE UN CAMMINO P1n; ί ELEMENTARE PASSANTE PER ESSA, ESISTE LA SEGUENTE CORRISPONDENZA TRA CRITICITA’ E FLESSIBILITA’

FORWARD-CRITICAL		 	                   FORWARD-INFLEXIBLE

BACKWARD-CRITICAL 			        BACKWARD-INFLEXIBLE

START-CRITICAL 				        BI-FLEXIBLE

FINISH-CRITICAL 				        BI-FLEXIBLE

START-FORWARD CRITICAL                         FORWARD-INFLEXIBLE

FINISH-BACKWARD CRITICAL                     BACKWARD-INFLEXIBLE

L’ANALISI DELLA FLESSIBILITA’: CONTINUAZIONE

• SE UN’ATTIVITA’ CRITICA ί E’ COINVOLTA IN UN CICLO CRITICO BISOGNA DISTINGUERE RISPETTO ALLA AMMISSIBILITA’ TEMPORALE SECONDO LA SEGUENTE TABELLA

| TIPO | VINCOLI IN INGRESSO A ί | VINCOLI IN USCITA DA ί | VARIAZIONE DI DURATA Δί | AMMISSIBILITA’ TEMPORALE | FLESSIBILITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XS | SX | ±1 | BITIME-FEASIBLE | BIFLEXIBLE |
| 2 | XF | FX | ±1 | BITIME-FEASIBLE | BIFLEXIBLE |
| 3 | XS | FX | +1 | FORWARD TIME-INFEASIBLE | FORWARD INFLEXIBLE |
| 4 | XF | SX | -1 | BACKWARD TIME-INFEASIBLE | BACKWARD INFLEXIBLE |

TABELLA IDENTIFICATIVA DELLA FLESSIBILITA’ DI UN’ATTIVITA’ CRITICA ί IN PRESENZA DI CICLI CRITICI

• OVVIAMENTE PER UN’ATTIVITA’ CRITICA ί COINVOLTA IN UN CICLO CRITICO POSSONO ESSERCI O MENO CAMMINI ELEMENTARI PASSANTI PER ESSA E POSSONO ESSERCI PIU’ TIPI DI VINCOLI IN INGRESSO E IN USCITA.

LA FLESSIBILITA’ RISULTANTE E’ QUELLA DOMINANTE. SE PER ESEMPIO UN’ATTIVITA’ RISULTA BITIME-FEASIBLE E CONTEMPORANEAMENTE FORWARDTIME-INFEASIBLE LA FLESSIBILITA’ RISULTANTE E’ OVVIAMENTE FORWARD-INFLEXIBLE.

• 	SE UN’ATTIVITA’ NON E’ CRITICA LA SUA FLESSIBILITA’ E’ DETERMINATA DALLA IDENTIFICAZIONE DELL’AMMISSIBILITA’ TEMPORALE O MENO IN PRESENZA DI VARIAZIONI DELLA SUA DURATA Δί = ±1.

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: CONTINUAZIONE

ESAMINIAMO LE NOZIONI DI “FLOAT” IN PRESENZA DEI VINCOLI GPR

- “TOTAL FLOAT” (TFi) DI UN’ATTIVITA’ i E’ IL MASSIMO INTERVALLO DI TEMPO DI CUI PUO’ ESSERE RITARDATO L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ OLTRE IL SUO ESTi SENZA RITARDARE IL TEMPO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO

TFi= LSTi- ESTi= LFTi- EFTi, iV

UN’ATTIVITA’ E’ CRITICA SE IL SUO “TOTAL FLOAT” E’ ZERO.

- “FREE FLOAT” (FFi) DI UN’ATTIVITA’ i E’ IL MASSIMO INTERVALLO DI TEMPO DI CUI IL TEMPO ESTi PUO’ ESSERE RITARDATO IN MODO CHE TUTTE LE ATTIVITA’ jSi POSSANO COMINCIARE AL LORO TEMPO ESTj.

FFi=Minj∈Si(ESTj−δij)−ESTi,i∈V

- “SAFETY FLOAT” (SFi) DI UN’ATTIVITA’ i E’ IL MASSIMO INTERVALLO DI TEMPO DI CUI IL TEMPO LSTi PUO’ DIMINUIRE IN MODO CHE TUTTE LE ATTIVITA’ hPi POSSANO INIZIARE AL TEMPO LSTh

SFi=LSTi−Maxh∈Pi(LSTh+δhi),i∈V

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: ESEMPIO

CONSIDERIAMO LA RETE SEGUENTE E LA CORRISPONDENTE RETE STANDARDIZZATA

Rete AON con vincoli GPR

L’ANALISI DELLE CRITICITA’: ESEMPIO

Rete standardizzata corrispondente alla rete della figura precedente

LE UNICHE ATTIVITA’ NON CRITICHE SONO 2, 4 E 6. INOLTRE L’ATTIVITA’ 2 E’ ANCHE “BACKWARD-INFLEXIBLE”. INFATTI SE SI RIDUCE DI 1 UNITA’ LA SUA DURATA SI GENERA UN CICLO POSITIVO DI LUNGHEZZA 1 CON L’ATTIVITA’ 4 RENDENDO COSI’ IL PROGETTO NON AMMISSIBILE.

ANALOGAMENTE SI POSSONO RICAVARE LE CARATTERISTICHE PER TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’.

| ATTIVITA’ | CRITICITA’ | FLESSIBILITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Start-critical | Bi-flexible |
| 2 | Non-critical | Backward-inflexible |
| 3 | Start-critical | Bi-flexible |
| 4 | Non-critical | Forward-inflexible |
| 5 | Backward-critical | Backward-inflexible |
| 6 | Non-critical | Bi-flexible |
| 7 | Finish-critical | Bi-flexible |
| 8 | Bi-critical | Bi-inflexible |
| 9 | Forward-critical | Forward-inflexible |
| 10 | Forward-critical | Forward-inflexible |

Criticità e flessibilità delle attività della rete di figura precedente

|  | ESTi | LSTi | TFi | FFi | SFi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 |
| 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |

Float relativi alla rete di figura precedente

CALCOLIAMO LA ESS:

- Inizializzazione

1=0; j = - ; j=2,3…10; LIST =1;

- Seleziona 1 da LIST; LIST = ;

- Seleziona 2 come successore di 1;

- 2=Max(2, 1 +0) = Max(-, 0) =0; LIST =2;

3. 	Seleziona 3 come successore di 1;

4. 	3=Max(-, 1 +2) = Max(-, 0+2)=2; LIST =2,3;

3.	Non ci sono altri successori di 1

2.	Seleziona 2 da LIST; LIST =3;

3. 	Seleziona 4 come successore di 2

4.	4=Max(4, 2 +2) = Max(-, 0+2)=2; LIST =3,4;

3.	Seleziona 8 come successore di 2;

4.	8=Max(8, 2 +6) = Max(-, 0+6)=6; LIST =3,4,8;

3. 	Non ci sono altri successori di 2

2. 	Seleziona 3 da LIST; LIST =4,8;

3.	Seleziona 5 come successore di 3

4. 5=Max(5, 3 +6) = Max(-, 2+6)=8;

LIST =4,8,5;

- Non ci sono altri successori di 3

- Seleziona 4 da LIST; LIST =8,5;

- Seleziona 2 come successore di 4

4. 2=Max(2, 4 +(-2)) = Max(0,2-2)=0;

LIST =8,5

3.	Seleziona 6 come successore di 4

4. 6=Max(6, 4 +1) = Max(-;2+1)=3;

LIST =8,5,6

3.	Seleziona 9 come successore di 4

4.	9=Max(9, 4 +(-10)) = Max(-;2-10)=-8; LIST =8,5,6,9       3.	Non ci sono più successori di 4

2.	Seleziona 8 da LIST; LIST =5,6,9

3.	Seleziona 3 come successore di 8

4.	3=Max(3, 8 -10) = Max(2,6-10)=2; LIST =5,6,9

3.	Seleziona 9 come successore di 8

4.	9=Max(9, 8 +1) = Max(-8,6+1)=7; LIST =5,6,9

3. 	Seleziona 10 come successore di 8

4.	10=Max(10, 8 + 6) = Max(-;6+6)=12; LIST =5,6,9,10

3.	Non ci sono più successori di 8

2.	Seleziona 5 da LIST; LIST =6,9,10

3. 	Seleziona 7 come successore di 5

4.	7=Max(7, 5 + 1) = Max(-;8+1)=9; LIST =6,9,10,7

3.	Seleziona 8 come successore di 5

4.	8=Max(8, 5 + 2) = Max(6,8+2)=10; LIST =6,9,10,7,8

3.	Non ci sono altri successori di 5

2.	Seleziona 6 da LIST; LIST =9,10,7,8

3.	Seleziona 4 come successore di 6

4. 4=Max(4, 6 - 3) = Max(2,3-3)=2;

LIST =9,10,7,8

3.	Seleziona 9 come successore di 6

4.	9=Max(9, 6 + 2) = Max(7,3+2)=7; LIST =9,10,7,8

3.	Non ci sono altri successori di 6

2.	Seleziona 9 da LIST; LIST =10,7,8

3.	Seleziona 10 come successore di 9

4.	10=Max(10, 9 + 5) = Max(12,7+5)=12; LIST =10,7,8

3.	Non ci sono altri successori di 9

2.	Seleziona 10 da LIST; LIST =7,8

3.	Seleziona 7 come successore di 10

4.	7=Max(7, 10 - 8) = Max(9,12-8)=9; LIST =7,8

3.	Non ci sono altri successori di 10

2.	Seleziona 7 da LIST; LIST =8

3.	Seleziona 8 come successore di 7

4. 8=Max(8, 7 + 1) = Max(10,9+1)=10;

LIST =8

3. 	Non ci sono altri successori di 7

2.	Seleziona 8 da LIST; LIST = 

3. 	Seleziona 3 come successore di 8

4. 3=Max(3, 8 - 10) = Max(2,10-10)=2;

LIST = 

3.	Seleziona 9 come successore di 8

4. 9=Max(9, 8 + 1) = Max(7,11)=11;

LIST =9

3.	Seleziona 10 come successore di 8

4.	10=Max(10, 8 + 6) =Max(12,10+6)=16;LIST =9,10

3.	Non ci sono altri successori di 8

2.	Seleziona 9 da LIST; LIST =10

3.	Seleziona 10 come successore di 9

4. 10=Max(10, 9 + 5) = Max(16,11+5)=16;

LIST =10

3.	Non ci sono altri successori di 9

2.	Seleziona 10 da LIST; LIST = 

3.	Seleziona 7 come successore di 10

4. 7=Max(7, 10 - 8) = Max(9,16-8)=9; LIST = 

3.	Non ci sono altri successori di 10

2.	LIST è vuoto

5. 	STOP

La schedula ESS = (0,0,2,2,8,3,9,10,11,16)

CALCOLIAMO LA LSS

1.	Inizializzazione

10 = LFT10 = LST10= 16

j=+; j = 9,8,…2,1 ; LIST =10

2. 	Seleziona 10 da LIST ; LIST = 

3.	Seleziona 9 come predecessore di 10

4. 9=MIN(9, 10 - 5) = MIN(+ ,16-5)=11;

LIST =9

3.	Seleziona 8 come predecessore di 10

4.	8=MIN(8, 10 - 6) = MIN(+ ,16-6)=10; LIST =9,8

3.	Non ci sono altri predecessori di 10

2. 	Seleziona 9 da LIST ; LIST =8

3.	Seleziona 8 come predecessore di 9

4. 8 =MIN (8, 9 - 1) = MIN(10,11-1)=10;

LIST =8

3.	Seleziona 6 come predecessore di 9

4.	6 =MIN(6, 9 - 2) = MIN(+,11-2)=9; LIST =8,6

3.	Seleziona 4 come predecessore di 9;

4.	4 =MIN(4, 9 –(-10)) = MIN(+,21)=21; LIST =8,6,4;

3.	Non ci sono altri predecessori di 9

2.	Seleziona 8 da LIST ; LIST =6,4

3.	Seleziona 7 come predecessore di 8;

4. 7 =MIN (7, 8 - 1) = MIN(+,10-1)=9;

LIST =6,4,7

3.	Seleziona 5 come predecessore di 8;

4.	5 =MIN (5, 8 - 2) = MIN(+,10-2)=8;LIST =6,4,7,5

3.	Seleziona 2 come predecessore di 8;

4.	2 =MIN (2, 8 - 8) = MIN(+,10-6)=4; LIST =6,4,7,5,2

3.	Non ci sono altri predecessori di 8

2.	Seleziona 6 da LIST ; LIST =4,7,5,2

3.	Seleziona 4 come predecessore di 6

4.	4 =MIN (4, 6 - 1) = MIN(21,9-1)=8;LIST =4,7,5,2

3.	Non ci sono altri predecessori di 6

2.	Seleziona 4 da LIST ; LIST =7,5,2

3.	Seleziona 6 come predecessore di 4

4.	6 =MIN (6, 4 – (-3)) = MIN(9,8+3)=9; LIST =7,5,2

3.	Seleziona 2 come predecessore di 4

4.	2 =MIN (2, 4 - 2) = MIN(4,8-2)=4;LIST =7,5,2

3.	Non ci sono altri predecessori di 4

2.	Seleziona 7 da LIST ; LIST =5,2

3.	Seleziona 10 come predecessore di 7

4. 10 =MIN (10, 7 – (-8)) = MIN(16,17)=16;

LIST =5,2

3.	Seleziona 5 come predecessore di 7

4. 5 =MIN (5, 7 - 1) = MIN(8,9-1)=8;

LIST =5,2

3.	Non ci sono altri predecessori di 7

2.	Seleziona 5 da LIST ; LIST =2

3.	Seleziona 3 come predecessore di 5

4. 3 =MIN (3, 5 - 6) = MIN(+,8-6)=2;

LIST =2,3

3.	Non ci sono altri predecessori di 5

2.	Seleziona 2 da LIST ; LIST =3

3.	Seleziona 4 come predecessore di 2

4. 4=MIN (4, 2 –(-2)) = MIN(8,4+2)=6;

LIST =3,4

3.	Seleziona 1 come predecessore di 2

4.	1 =MIN (1, 2 - 0) = MIN(+, 4)=4; LIST =3,4,1

3.	Non ci sono altri predecessori di 2

2.	Seleziona 3 da LIST ; LIST =4,1

3.	Seleziona 8 come predecessore di 3

4.	8 =MIN (8, 3 – (-10) = MIN(10,2+10)=10; LIST =4,1

3.	Seleziona 1 come predecessore di 3

4. 1=MIN (1, 3 -2) = MIN(4,2-2)=0;

LIST =4,1

3.	Non ci sono altri predecessori di 3

2.	Seleziona 4 da LIST ; LIST =1

3.	Seleziona 6 come predecessore di 4

4. 6=MIN (6, 4 –(-3)) = MIN(9,6+3)=9;

LIST =1

3.	Seleziona 2 come predecessore di 4

4. 2=MIN (2, 4 -2) = MIN(4,8-2)=4;

LIST =1

3.	Non ci sono altri predecessori di 4

2.	Seleziona 1 da LIST ; LIST = 

3.	Non ci sono predecessori di 1

2.	LIST è vuota

5. 	STOP

La schedula LST = (0,4,2,6,8,9,9,10,11,16).