IL PROJECT SCHEDULING CON RISORSE LIMITATE E VINCOLI DI PRECEDENZA GENERALIZZATI (RCPSP-GPR)

SIANO DATI:

- UN INSIEME DI ATTIVITA’ {1,…,i,…,n} OVE OGNI ATTIVITA’ i HA UNA DURATA NOTA di. INOLTRE NON E’ AMMESSA LA PREEMPZIONE OSSIA PER OGNI i DEVE VALERE

si + di =  fi

OVE 	si = TEMPO DI INIZIO DI i

fi = TEMPO DI FINE DI i

- UN INSIEME K DI m RISORSE RINNOVABILI OVE OGNI RISORSA kHA UNA DISPONIBILITA’ PER PERIODO INTERA Rk ≥ 1.

- UN INSIEME E DI VINCOLI TEMPORALI TRA COPPIE DI ATTIVITA’ (i;j) DEL TIPO

sj−si∈dijmin,dijmax

OVE dijmin E dijmax SONO RISPETTIVAMENTE I TIME LAG MINIMO E MASSIMO TRA I TEMPI si  ED sj

- PER OGNI ATTIVITA’ i LA QUANTITA’ rik RICHIESTA PER OGNI k E PER OGNI UNITA’ DI TEMPO DI ESECUZIONE

FORMALIZZAZIONE DEL RCPSP-GPR

- VINCOLI DI PRECEDENZA

dijmin≤sj−si≤dijmax∀i,j∈V

OSSERVAZIONE

POICHE’ LE DURATE  di SONO COSTANTI TUTTE LE TIPOLOGIE DI VINCOLI POSSONO ESSERE SEMPRE RICONDOTTE AD UNA SOLA FORMA STANDARDIZZATA PER ESEMPIO DI TIPO START-TO-START.

- VINCOLI SULLE RISORSE

i|si≤t≤si+dirik≤Rk,∀k∈K,       ∀t

- FUNZIONE OBIETTIVO (MAKESPAN)

MINCmax=MINMAX1≤i≤n(si+di)

FORMALIZZAZIONE DEL RCPSP-GPR

(CONTINUAZIONE)

OSSERVAZIONE 1

A PARTE IL MAKESPAN GLI OBBIETTIVI DEL RCPSP-GPR POSSONO ESSERE VARI: VALORE ATTUALE NETTO, SCONTATO; COSTI TOTALI: LIVELLAMENTO DELL’USO DELLE RISORSE; LATEMESS; FLOW-TIME, ECC.

OVVERVAZIONE 2

UNA SCHEDULA DEL PROBLEMA E’ UN ASSEGNAMENTO DI VALORI sj  AD OGNI ATTIVITA’  i.

UNA SCHEDULA E’ TIME-FEASIBLE SE SODDISFA TUTTI I VINCOLI DI PRECEDENZA.

UNA SCHEDULA E’ RESOURCE-FEASIBLE SE SODDISFA TUTTI I VINCOLI SULLE RISORSE.

UNA SCHEDULA E’ AMMISSIBILE SE SODDISFA TUTTI I VINCOLI.

OSSERVAZIONE 3

POICHE’ IL SEMPLICE RCPSP E’ UN PROBLEMA NP-HARD LE DIFFICOLTA’ CRESCONO NEL RCPSP-GPR. INFATTI IN QUESTO CASO ANCHE TROVARE UNA QUALSIASI SCHEDULA AMMISSIBILE E’ UN PROBLEMA NP-HARD.

VINCOLI TEMPORALI NEL RCSPP-GPR

- POICHE’ OGNI VINCOLO TEMPORALE TRA DUE ATTIVITA’ PUO’ ESSERE SEMPRE ESPRESSO IN TERMINI DI VINCOLI START-TO-START OGNI VINCOLO DI PRECEDENZA GENERALIZZATO TRA i E j SPECIFICA UN TIME LAG MINIMO O MASSIMO E PUO’ ESSERE SCRITTO COME

si+dij≤sj

OVE SENZA PERDITA DI GENERALITA’ SI IPOTIZZA CHE I TIME LAG dij ASSUMANO VALORI INTERI

OSSERVAZIONE

SE dij≻0  IL VINCOLO INDICA CHE L’ATTIVITA’ j DEVE INIZIARE ALMENO dij UNITA’ DI TEMPO DOPO L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ i (TIME LAG MINIMO) SE dij≺0 ALLORA IL VINCOLO INDICA CHE j PUO’ INIZIARE AL PIU’ PRESTO dij UNITA’ DI TEMPO PRIMA DI  i (TIME LAG MASSIMO TRA j ED i).

INFATTI SE dij≺0 SI PUO’ SCRIVERE

si≤sj−dij=sj+dji

(OVE dji=−dij≻0) CHE ESPRIME PROPRIO IL TIME LAG MASSIMO TRA j  ED  i.

VINCOLI TEMPORALI DEL RCPSP-GPR

TIME LAG MINIMO

UN TIME LAG MINIMO dijmin TRE DUE ATTIVITA’ i E j STABILISCE CHE

sj−si≥dijmin

OSSIA L’ATTIVITA’ j NON PUO’ COMINCIARE PRIMA DI dijmin UNITA’ DI TEMPO DOPO L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ i

Attività i

Attività j

di

dj

si

sj

dijmin

0

t

OVVERVAZIONE

- SE L’ATTIVITA’ j PUO INIZIARE NON APPENA L’ATTIVITA’ i E’ STATA COMPLETATA ALLORA dijmin=di

- SE L’ATTIVITA’ j PUO’ INIZIARE PRIMA DEL TERMINE DELLA ATTIVITA’ i (OVVERO i E j POSSONO SOVRAPPORSI) ALLORA dijmin≺di

- SE dijmin=0 ALLORA L’ATTIVITA’ j PUO’ COMINCIARE ALLO STESSO TEMPO (MA NON PRIMA) DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ i.

VINCOLI TEMPORALI NEL RCPSP-GPR

TIME LAG MINIMO (CONTINUAZIONE)

- UN’ATTIVITA’ i E’ DETTA ATTIVITA’ INIZIALE DEL PROGETTO SE NON ESISTE NESSUNA ATTIVITA’ REALE (NON FITTIZIA) CON TIM LAG MINIMO dhimin≻0

- UN’ATTIVITA’ i E’ DETTA ATTIVITA’ TERMINALE DEL PROGETTO SE NON ESISTE ALCUNA ATTIVITA’ REALE j CON TIME LAG MINIMO dijmin≻0

- PER ESSERE CERTI DI AVERE NELLA RETE RAPPRESENTATIVA DEL PROGETTO UN UNICO NODO INIZIALE ED UN UNICO NODO TERMINALE SI POSSONO INTRODURRE DUE ATTIVITA’ FITTIZIE ETICHETTATE COME 1 ED n TALI CHE:

  - PER OGNI ATTIVITA’ INIZIALE i DEL PROGETTO SI ASSUME CHE SIA ASSEGNATO UN TIME LAG MININO  d1imin≥0

Attività i

d1imin

0

t

Inizio del progetto

VINCOLI TEMPORALI NEL RCPSP-GPR

TIME LAG MINIMO (CONTINUAZIONE)

- PER OGNI ATTIVITA’ TERMINALE i DEL PROGETTO SI ASSUME CHE SIA ASSEGNATO UN TIME LAG MINIMO

dinmin≥di

IL CHE IMPLICA CHE L’ATTIVITA’ i DEVE TERMINARE AL PIU’ TARDI  (dinmin−di)≥0 UNITA’ DI TEMPO PRIMA DELLA FINE DEL PROGETTO

Attività i

dinmin

0

t

Fine del progetto

di

VINCOLI TEMPORALI NEL RCPSP-GPR

TIME LAG MINIMO (CONTINUAZIONE)

SE i E’ UN’ATTIVITA’ NON TERMINALE E SE PER OGNI ATTIVITA’ j CON TIME LAG dijmin SI HA CHE

dijmin+di≺di

ALLORA BISOGNA INTRODURRE UN TIME LAG MINIMO

dinmin=di

PER ESSERE SICURI CHE L’ATTIVITA’ i SIA COMPLETATA AL TERMINE DEL PROGETTO

Attività j

dinmin = di

0

t

Fine del progetto

dj

Attività i

di

dijmin

OSSERVAZIONE

SE AD UN’ATTIVITA’ i NON INIZIALE E’ ASSEGNATO UN READY TIME ri QUESTO SIGNIFICA CHE SI AVRA’ UN TIME LAG MINIMO d1imin=ri OSSIA

si−s1≥d1imin

VINCOLI TEMPORALI NEL RCPSP-GPR

TIME LAG MINIMO (CONTINUAZIONE)

SE UN’ATTIVITA’ i NON NECESSARIAMENTE TERMINALE DEVE ESSERE COMPLETATA AL PIU’ TARDI qi ISTANTI PRIMA DEL TERMINE DEL PROGETTO ALLORA SI AVRA’ UN TIME LAG MINIMO dinmin=qi+di OSSIA

sn−si≥dinmin

VINCOLI TEMPORALI NEL RCPSP-GPR

TIME LAG MASSIMO

UN TIME LAG MASSIMO dijmax TRA DUE ATTIVITA’ i E j STABILISCE CHE

sj−si≤dijmax

OSSIA L’ATTIVITA’ j PUO’ COMINCIARE AL PIU’ TARDI dijmax UNITA’ DI TEMPO DOPO L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ i

Attività i

Attività j

di

dj

si

sj

dijmax

0

t

CASI PARTICOLARI

- SUPPONIAMO CHE SIA ASSEGNATA UNA DEADLINE di AD UNA ATTIVITA’ i. SE di≥di QUESTO IMPLICA CHE L’ATTIVITA’ DEVE ESSERE COMPLETATA ENTRO L’ISTANTE di OSSIA i DEVE COMINCIARE AL PIU’ TARDI ALL’ISTANTE

d1imax=di−di

VINCOLI TEMPORALI NEL RCPSP-GPR

TIME LAG MASSIMO (CONTINUAZIONE)

DOPO L’INIZIO DEL PROGETTO

Attività i



0

t

Inizio del progetto

di

 d1imax

VINCOLI TEMPORALI NEL RCPSP-GPR

TIME LAG MASSIMO (CONTINUAZIONE)

CASI PARTICOLARI

- SUPPONIAMO CHE UN’ATTIVITA’ i POSSA INIZIARE AL PIU’ PRESTO τi≥di ISTANTI DI TEMPO PRIMA DEL TERMINE DEL PROGETTO ALLORA ESISTE UN TIME LAG MASSIMO

dinmax=τi

TRA i E L’ATTIVITA’ FITTIZIA FINALE

Attività i

dinmax= τi

0

t

Fine del progetto

di

si

- SE DUE ATTIVITA’ i E j DEVONO ESSERE ESEGUITE UNA DOPO L’ALTRA SENZA RITARDI OSSIA

sj−si=di

QUESTO VINCOLO PUO’ ESSERE SODDISFATTO INTRODUCENDO TIME LAG MINIM E MASSIMI

dijmin=di;dijmax=di

VINCOLI TEMPORALI NEL RCPSP-GPR

TIME LAG MASSIMO

CASI PARTICOLARI

- SE DUE ATTIVITA’ i E j DEVONO INIZIARE NELLO STESSO ISTANTE SIGNIFICA CHE I TIME LAG SONO

dijmin=0=dijmax

- SE UN’ATTIVITA’ i DEVE INIZIARE/TERMINARE ESATTAMENTE ALL’ISTANTE ti SI INTRODUCONO RISPETTIVAMENTE TIME LAG TALI CHE

d1imin=d1imax=ti

OPPURE

d1imin=d1imax=(ti−di)

- SE UN’ATTIVITA’ i DEVE INIZIARE/TERMINARE AL PIU’ PRESTO ALL’ISTANTE ti' E AL PIU’ TARDI ALL’ISTANTE ti'' SI INTRODUCONO I SEGUENTI TIME LAG

d1imin=ti';     d1imax=ti''

OPPURE

d1imin=(ti'−di);        d1imax=ti''−di

VINCOLI TEMPORALI NEL RCPSP-GPR

OSSERVAZIONI

- L’ASSUNZIONE CHE I TIME LAG SIANO NON NEGATIVI NON E’ UN’IPOTESI RESTRITTIVA. INFATTI SE SI SUPPONE CHE TRA DUE ATTIVITA’ i E j ESISTA UN dijmin≺0 SI PUO’ SEMPRE PORRE

djimax=−dijmin≻0

E QUINDI

si−sj≤djimax

OSSIA AD UN TIME LAG MINIMO 0 SI PUO’ SEMPRE FAR CORRISPONDERE UN TIME LAG MASSIMO 0.

E’ VERO ANCHE IL VICEVERSA.

- SE TRA DUE ATTIVITA’ i E j ESISTONO UN TIME LAG dijmin ED UN TIME LAG dijmax≥dijmin ALLORA AL TEMPO DI INIZIO DI j E’ ASSEGNATA UNA FINESTRA TEMPORALE

si+dijmin,si+dijmax

DI LUNGHEZZA

dijmax−dijmin≥0

- SE TRA DUE ATTIVITA’ i E j VALE sj−si≥0 (OSSIA si−sj≤0) QUESTO EQUIVALE AD ASSEGNARE UN TIME LAG MINIMO dijmin=0 (O UN TIME LAG MASSIMO djimax=0).

VINCOLI TEMPORALI NEL RCPSP-GPR

OSSERVAZIONI

- SE UN INSIEME DI ATTIVITA’ i1i2...im OVE  i1≺i2...≺imDEVONO INIZIARE ALLO STESSO ISTANTE (OSSIAsi1=si21=...=sim) ALLORA DEVONO ESSERE ASSEGNATI   (m-1) TIME LAG MINIMI

di1i2min=di2i3min=...=dim−1immin=0

DA CUI DERIVA CHE

si1≤si2...≤sim

ED UN TIME LAG MASSIMO

di1immax=0

CHE IMPLICA

sim≤si1

NE CONSEGUE CHE CON QUESTI VINCOLI

si1=si2=...=s1m

RAPPRESENTAZIONE SU RETI AON: GENERALITA’

- LE ATTIVITA’ 1,…,i,…,n DEL PROGETTO SONO ASSOCIATE AI NODI 1,…,i,…,n DI UNA RETE PER CUI L’INSIEME V={1,…,i,…,n} RAPPRESENTA ALLO STESSO TEMPO L’INSIEME DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO E L’INSIEME DEI NODI DELLA RETE

- SE TRA DUE ATTIVITA’ C’E’ UN TIME LAG MINIMO dijmin SI INSERISCE UN ARCO (i,j) NELLA RETE CON PESO

δij=dijmin

IN PRESENZA DI PIU’ TIME LAG MINIMI (PER ESEMPIO 1dijmin E 2dijmin) SI SCEGLIE IL PIU’ GRANDE OSSIA

δij=max(1δijmin,2δijmin)

- SE TRA DUE ATTIVITA’ C’E’ UN TIME LAG MASSIMO δijmax SI INTRODUCE UN ARCO INVERSO (j,i) CON PESO

δji=−dijmax

IN PRESENZA DI PIU’ TIME LAG MASSIMI (PER ESEMPIO 1dijmax E 2dijmax) SI INSERISCE UN ARCO (j,i) IL CUI PESO E’ IL NEGATIVO DEL PIU’ PICCOLO TIME LAG OSSIA

dji=−min(1dijmax,2dijmax)

RAPPRESENTAZIONE SU RETI AON: CONTINUAZIONE

- SE TRA DUE ATTIVITA’ i E j CI SONO UN TIME LAG MINIMO ED UN TIME LAG MASSIMO NELLA RETE CORRISPONDENTE SI CREA UN CICLO

i

j

dijmin

- dijmax

OSSERVAZIONI

SULLA RETE AON COSI’ COSTRUITA SI POSSONO FARE LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

- SE E E’ L’INSIEME DEGLI ARCHI I VINCOLI GPR SI POSSONO ESPRIMERE COME

sj−si≥δij          ∀(i,j)∈E

- LA RETE AON CONTIENE IN GENERALE CICLI IN OGNUNO DEI QUALI ALMENO UN ARCO CORRISPONDE AD UN TIME LAG MASSIMO (DA NOTARE CHE ARCHI CON TIME LAG MASSIMI POSSONO TROVARSI ANCHE FUORI DAI CICLI)

- UN CAMMINO DI LUNGHEZZA ℓ DAL NODO i AL NODO j INDUCE UN TIME LAG MINIMO dijmin=ℓ SE ℓ≻0 ED UN TIME LAG MASSIMO djimax=−ℓ SE ℓ≺0.

SE ℓ=0 SI HA δijmin=0 OPPURE djimax=0

i

h

1

l

j

-2

3

RAPPRESENTAZIONE SU RETI AON: CONTINUAZIONE

OSSERVAZIONI

- DUE CAMMINI DA i A j E DA j AD i CON PESI RISPETTIVAMENTE ℓ1 ED ℓ2  FORMANO UN CICLO DI LUNGHEZZA ℓ1+ℓ2

i

h

2

l

j

-4

1

m

-3

3

- CICLI DI LUNGHEZZA POSITIVA SONO PRIVI DI SENSO PERCHE’ SE ℓ≻0 SI DOVREBBE AVERE

si≥si+ℓ

CHE E’ UNA OVVIA CONTRADDIZIONE.

- SE SI HA UN CICLO I CUI ARCHI HANNO TUTTI PESO ZERO NE SEGUE CHE TUTTE LE ATTIVITA’ DEL CICLO DEVONO INIZIARE ALLO STESSO ISTANTE PERCHE’ I TIME LAG MINIMI E MASSIMI SONO TUTTI UGUALI A ZERO

h

i

0

j

0

0

RAPPRESENTAZIONE SU RETI AON: CONTINUAZIONE

SULLA RETE AON PER OGNI NODO i ESISTE UN CAMMINO DAL NODO 1 AL NODO i DI LUNGHEZZA NON NEGATIVA ED UN CAMMINO DAL NODO i AL NODO n DI LUNGHEZZA ALMENO PARI A di

UN ESEMPIO

SI CONSIDERI IL SEGUENTE PROGETTO CON 5 ATTIVITA’, LE CUI DURATE ED I CUI VINCOLI TEMPORALI SONO:

- LE ATTIVITA’ 2 E 4 POSSONO INIZIARE ALLA PARTENZA DEL PROGETTO

- ALL’ATTIVITA’ 6 E’ ASSOCIATO UN READY TIME r6=8.

- L’ATTIVITA’ 3 DEVE ATTENDERE 1 UNITA’ DI TEMPO DOPO IL COMPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ 2 E DEVE COMINCIARE AL PIU’ TARDI 3 UNITA’ DI TEMPO DOPO L’INIZIO DELL’ATTIVITA 2

- LE ATTIVITA’ 5 E 6 NON POSSONO INIZIARE PRIMA CHE L’ATTIVITA’ 4 SIA COMPLETATA

- L’ATTIVITA’ 5 DEVE ESSERE IN ESECUZIONE 2 UNITA’ DI TEMPO DOPO IL COMPLETMENTO DELL’ATTIVITA’ 4

- L’ATTIVITA’ 6 DEVE ESSERE IN ESECUZIONE 1 UNITA’ DI TEMPO DOPO IL COMPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ 5

- L’ATTIVITA’ 4 DEVE INIZIARE AL PIU’ TARDI 1 UNITA’ DI TEMPO DOPO L’INIZIO DEL PROGETTO

RAPPRESENTAZIONE SU RETI AON: CONTINUAZIONE

UN ESEMPIO

I VINCOLI DESCRITTI CON LE DURATE DELLE ATTIVITA’ SONO SINTETIZZATI NELLA TABELLA (LE ATTIVITA’ 1 E 7 SONO LE ATTIVITA’ FITTIZIE INIZIALE E FINALE RISPETTIVAMENTE)

| j |  | i (con o dijmax) | dijmin | dijmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6 | - | - | - |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | - | 1 |
| 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | 2 | 1,4,5 | 8,2,- | -,-,5 |

LA RETE AON CORRISPONDENTE E’

1

4

0

5

2

7

4

2

3

6

-4

-1

8

2

-5

2

0

1

-3

6

4

0

0

6

4

2

4

2

i

di

j

dj

δij

RAPPRESENTAZIONE SU RETI AON: CONTINUAZIONE

OVE

- LE ATTIVITA’ INIZIALI 2 E 4 SONO COLLEGATE ALL’ATTIVITA’ FITTIZIA 1 DA ARCHI CON PESI δ1i=0

- LE ATTIVITA’ FINALI 3, 5, 6 SONO CONNESSE ALL’ATTIVITA’ FITTIZIA 7 DA ARCHI CON PESI  δj7=dj

- PER L’ATTIVITA’ INTERMEDIA 2 d27min+d7≺d2; BISOGNA PERTANTO INTRODURRE UN TIME LAG MINIMO d27min=d2=6 CHE CORRISPONDE ALL’ARCO (2,7) TRATTEGGIATO

ORDINAMENTI NELLE RETI CON VINCOLI GPR

SE N E’ LA RETE DI PROGETTO E SE INDICHIAMO PER OGNI ATTIVITA’ i∈V

ESTi = TEMPO DI INIZIO AL PIU’ PRESTO

EFTi = TEMPO DI FINE AL PIU’ PRESTO

LSTi = TEMPO DI INIZIO AL PIU’ TARDI

LFTi = TEMPO DI FINE AL PIU’ TARDI

ALLORA

EST = (EST1,…, ESTn ) = EARLEST  START  SCHEDULE

LIST = (LST1,…, LSTn )= LATEST  START  SCHEDULE

OVE OVVIAMENTE

EST1= 0  ;  ESTn =  DURATA MINIMA DEL PROGETTO

NELLE APPLICAZIONI REALI E’ FISSATO UN TEMPO MASSIMO DI FINE PROGETTO d. SI AVRA’ PERTANTO CHE

LSTn=d≥ESTn

SE d NON E’ ASSEGNATA ALLORA SI PONE

LSTn=ESTn

INDICHIAMO ORA CON N+ LA RETE OTTENUTA AGGIUNGENDO AD N L’ARCO (n,1) CON PESO δn1=−LSTn L’ARCO (n,1) PESATO RAPPRESENTA QUINDI UN TIME LAG MASSIMO d1nmax=LSTn TRA IL TEMPO D’INIZIO DEL PROGETTO AL TEMPO 0 (ATTIVITA’ 1) ED IL TEMPO DI FINE DELL’ATTIVITA’ n CORRISPONDENTE ALLA DURATA MASSIMA LSTn . SIA E+=E U n,1 L’INSIEME DI ARCHI DI N+

ORDINAMENTI NELLE RETI CON VINCOLI GPR: CONTINUAZIONE

OSSERVAZIONE

SULLA RETE N+, PER COME E’ COSTRUITA, COMUNQUE PRESO UN NODO i ESISTE SEMPRE UN CAMMINO DAL NODO 1 AL NODO i E DAL NODO i AL NODO n E COMUNQUE PRESO UNA COPPIA (i,j)∈V ESISTE UN CAMMINO DA i A j.

DATO CHE SI PUO’ ASSUMERE CHE IN N ED N+ NON ESISTONO CICLI DI LUNGHEZZA POSITIVA (ALTRIMENTI AVREMMO VINCOLI INCOMPATIBILI FRA LORO) SI DEDUCE CHE

dij≤LSTn∀(i,j)∈V

INDICHIAMO ORA CON dij LA LUNGHEZZA DEL CAMMINO PIU’ LUNGO TRA I NODI i E j (ESSENDO dij=0 SE i=j) PER OGNI COPPIA (i,j)∈V LE DISTANZE dij SONO I VALORI PIU’ PICCOLI CHE SODDISFANO

dij≥δij,∀(i,j)∈E+

E LA DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE

dij≥dih+dhj,∀h,(i,j)∈V

ORDINAMENTI NELLE RETI CON VINCOLI GPR: CONTINUAZIONE

- SE IL NODO j E’ RAGGIUNGIBILE DA NODO i SULLA RETE N ALLORA

dij  = LUNGHEZZA DEL CAMMINO PIU’ LUNGO DA i A j

- SE dij≻0 ALLORA ESISTE UN TIME LAG MINIMO dij TRA I TEMPI DI INIZIO i E DI j.

- SE dij≺0 ESISTE UN TIME LAG MASSIMO −dij TRA I TEMPI DI INIZIO DI j ED i.

ORDINAMENTI NELLE RETI CON VINCOLI GPR: CONTINUAZIONE

DEFINIAMO CON D UN ORDINAMENTO BASATO SULLA DISTANZA IN UNA RETE DI PROGETTO N CON UN INSIEME V DI NODI:

PER OGNI COPPIA (i,j)∈V,i≠j,i≺Dj SE SI VERIFICA UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

(a) dij≻0 ;

(b) dij=0;dji≺0

LA RELAZIONE D E’ TRANSITIVA ED ASIMMETRICA INFATTI POICHE’, PER IPOTESI, IN N NON CI SONO CICLI DI LUNGHEZZA POSITIVA SI RICAVA CHE

dij+dji≤0         ∀(i,j)∈V

LA CONDIZIONE (a) IMPLICA CHE

- ESISTE UN TIME LAG MINIMO dijmin TRA L’INIZIO DELLE ATTIVITA’ i E j.

LA CONDIZIONE (b) IMPLICA CHE

- L’ATTIVITA’ j NON PUO’ INIZIARE PRIMA DI i ED ESISTE UN TIME LAG MASSIMO POSITIVO dijmax TRA L’INIZIO DI i E L’INIZIO DI j.

SE DUE ATTIVITA’ i E j DEVONO INIZIARE ALLO STESSO ISTANTE NON VALE

i≺Dj  E NEANCHE j≺Di

ORDINAMENTI NELLE RETI CON VINCOLI GPR: CONTINUAZIONE

PER STABILIRE UN ORDINAMENTO STRETTO TRA OGNI COPPIA (i,j) SU N, DOBBIAMO CALCOLARE LA LUNGHEZZA DEI CAMMINI PIU’ LUNGHI dij SU N+.

INFATTI SU N+ ESISTE SEMPRE UN CAMMINO PER OGNI COPPIA (i,j).

OGNI ORDINE STRETTO IN V PUO’ ESSERE RAPPRESENTATO DA UN GRAFO DI PRECEDENZE GD ACICLICO ORIENTATO I CUI NODI COINCIDONO CON V E SONO TALI CHE PER ∀(i,j)∈V,i≠j, ESISTE UN ARCO DA i A j SE VALE i≺Dj.

CONSEGUENTEMENTE ESISTE UN CAMMINO DA i A j SUL GRAFO GD SE i≺Dj.

IL GRAFO GD PUO’ ESSERE RIDOTTO TRANSITIVAMENTE ELIMINANDO GLI ARCHI RIDONDANTI CIOE’ QUEGLI ARCHI (i,j) PER I QUALI ESISTONO CAMMINI DA i A j DIVERSI DAGLI ARCHI STESSI.

ORDINAMENTI NELLE RETI CON VINCOLI GPR: CONTINUAZIONE

NELLE FIGURE SEGUENTI SONO ESEMPLIFICATE UNA RETE N+, LA TABELLA DEI CAMMINI PIU’ LUNGHI SU N+ OVE IN NERETTO SONO INDICATE LE DISTANZE RELATIVE A i≺Dj ED IL GRAFO DELLE PRECEDENZE RIDOTTO TRANSITIVAMENTE.

1

4

0

5

2

7

4

2

3

6

-4

-1

8

2

-5

2

0

1

-3

6

4

0

0

6

4

2

4

2

i

di

j

dj

δij

- 10

ORDINAMENTI NELLE RETI CON VINCOLI GPR: CONTINUAZIONE

| i \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 |
| 2 | -4 | 0 | 1 | -4 | -1 | 4 | 6 |
| 3 | -6 | -3 | 0 | -6 | -3 | 2 | 4 |
| 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 5 | -5 | -5 | -4 | -4 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | -8 | -8 | -7 | -8 | -5 | 0 | 2 |
| 7 | -10 | -10 | -9 | -10 | -7 | -2 | 0 |

1

4

5

7

2

3

6