ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE E PROJECT MANAGEMENT: LE TAPPE FONDAMENTALI DEGLI STUDI ORGANIZZATIVI

- LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (INGHILTERRA, 1750)

- CHARLES BABBAGE (1832)

- F. W. TAYLOR (1895)

- LA SCUOLA CLASSICA

- LA SCUOLA COMPORTAMENTISTICA

Struttura organizzativa di tipo gerarchico

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE SECONDO LA SCUOLA CLASSICA

- STRUTTURA DI TIPO GERARCHICO

- VANTAGGI

  - FACILITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DA UN LIVELLO SUPERIORE AD UN LIVELLO INFERIORE

  - FACILITA’ NEL CONTROLLO E NEL MANTENIMENTO DELLA DISCIPLINA

  - SEMPLICITA’ ED ATTIVITA’ BUROCRATICA RIDOTTA

    - SVANTAGGI

  - DIFFICOLTA’ DI INTRODURRE UNA SUFFICIENTE SPECIALIZZAZIONE

Struttura organizzativa di tipo funzionale

LA STRUTTURA DI TIPO FUNZIONALE

    - VANTAGGI

  - SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA’ FATTA SU BASE PURAMENTE FUNZIONALE E NON PIU’ DIPARTIMENTALE

  - RIDUZIONE DELLO SPETTRO DELLE COMPETENZE NECESSARIE PER OGNI ATTIVITA’ CON OVVIE RICADUTE SUL GRADO DI SPECIALIZZAZIONE E SULL’EFFICIENZA PRODUTTIVA

  - RIPARTIZIONE DEI COMPITI BASATA SULLE COMPETENZE SPECIALISTICHE

    - SVANTAGGI

  - PIU’ DEBOLE CONTROLLO DISCIPLINARE

  - PIU’ DIFFICILE AZIONE DI COORDINAMENTO A CAUSA DELLA PLURALITA’ DI COMANDO A CUI E’ SOGGETTA OGNI UNITA’ OPERATIVA

Struttura organizzativa a matrice

LA SCUOLA COMPORTAMENTISTICA

    - LA CRITICA AI MODELLI DELLA SCUOLA CLASSICA

  - RIGIDITA’ DEI MODELLI RISPETTO AL VARIARE DELLA TECNOLOGIA

  - SEGMENTAZIONE ECCESSIVA DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO NEL MODELLO FUNZIONALE

  - DIFFICOLTA’ DI INTEGRAZIONE E DI SVILUPPO EQUILIBRATO DEI VARI SOTTOSISTEMI

    - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA A MATRICE

(FUNZIONI  PROGETTI)

VANTAGGI

  - RAPIDO TEMPO DI REAZIONE AI CAMBIAMENTI

  - ELEVATO GRADO DI CONTROLLO DA PARTE DEL DIRETTORE DI PROGETTO

  - PROSPETTIVA DI CARRIERA PER IL PERSONALE TECNICO

  - MIGLIORE EQUILIBRIO TRA TEMPI, COSTI E PRESTAZIONI

  - SVILUPPO DELLE CONOSCENZE E SVILUPPO TECNOLOGICO NELL’AMBITO DI OGNI SETTORE FUNZIONALE COME RICADUTA DELLE COMPETENZE ACQUISITE DAL PERSONALE COINVOLTO NEI PROGETTI

  - MIGLIORE GESTIONE DEI PROBLEMI DI INTERFACCIA TRA VARI SOTTOSISTEMI

SVANTAGGI

  - DOPPIA DIPENDENZA DEL PERSONALE

  - POSSIBILITA’ DI DUPLICAZIONE DEGLI SFORZI A CAUSA DELLA INDIPENDENZA DI OGNI SINGOLO PROGETTO

  - POSSIBILITA’ DI CONFLITTO TRA OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE E QUELLI DEL SINGOLO PROGETTO

  - NECESSITA’ DI CONTROLLARE L’EQUILIBRIO DI POTERE TRA LE ORGANIZZAZIONI FUNZIONALI E QUELLE DI PROGETTO

LA NASCITA DEL PROJECT MANAGEMENT

- IL MINISTERO DELLA DIFESA USA (ANNI ’50)

- I PROGRAMMI SPAZIALI DELLA NASA (ANNI ’60)

- LA GESTIONE DEI PROGETTI E L’INTRODUZIONE DEL PROJECT MANAGER (ANNI ’70)

- QUANDO IL PROJECT MANAGEMENT DIVENTA CONVENIENTE?

Andamento dei costi e dei vantaggi del project management. Il punto A può essere spostato a sinistra attraverso un’adeguata attività di formazione

ASPETTI CHIAVE DEL PROJECT MANAGEMENT

- CARATTERISTICHE DI UN PROGETTO

UN PROGETTO E’ UN INSIEME DI ATTIVITA’ CORRELATE E FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBBIETTIVO UNIVOCAMENTE DEFINITO ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI RISORSE (UMANE, FINANZIARIE, MATERIALI E TECNOLOGICHE) E NEL RISPETTO DI PREFISSATI VINCOLI DI TEMPO, COSTO E QUALITA’

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE SONO:

  - OBIETTIVI DEFINITI PER OGNI ATTIVITA’

  - UNICITA’ CHE IMPONE UNA SPECIFICA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’

  - TEMPORANEITA’ CHE SI RIFLETTE SULL’ORGANIZZAZIONE

  - MULTIDISCIPLINARITA’ CHE RICHIEDE COMPETENZE DIVERSIFICATE

  - RISORSE LIMITATE CHE PUO’ CAUSARE CONFLITTO TRA LE ATTIVITA’

Cicli di vita del progetto/prodotto a confronto (Kerzner, 2002)

CICLO DI VITA DI UN PROGETTO

  - E’ L’INSIEME DELLE FASI ESECUTIVE CORRELATE NEL TEMPO IN CUI UN PROGETTO E’ ARTICOLATO PER RIDURRE IL LIVELLO DI INCERTEZZA E QUINDI DI RISCHIO

  - OGNI FASE TERMINA CON LA REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO VALUTABILE AL FINE DI VERIFICARE IL CORRETTO ANDAMENTO DEL PROGETTO OVVERO LA NECESSITA’ DI AZIONI CORRETTIVE

LE FASI PRINCIPALI SONO:

  - CONCETTUALIZZAZIONE: INDIVIDUAZIONE ESIGENZE, STUDIO DI FATTIBILITA’, ANALISI ECONOMICA, VALUTAZIONE DEI RISCHI

  - PIANIFICAZIONE: SPECIFICHE DI PROGETTO, ORGANIZZAZIONE, BUDGETING, ATTIVITA’ E LORO SEQUENZIAMENTO

  - TEST: VERIFICA E STANDARDIZZAZIONE FINALE PRIMA DELL’INIZIO

  - IMPLEMENTAZIONE: ESECUZIONE DEL PROGETTO

  - CHIUSURA: RILASCIO DELLE RISORSE CHE SONO LIBERE PER ALTRI PROGETTI

    - DECOMPOSIZIONE DI UN PROGETTO: I DIAGRAMMI WBS

  - LA COMPLESSITA’ DI UN PROGETTO IMPONE IN GENERALE UNA DECOMPOSIZIONE GERARCHICA DELLE ATTIVITA’ IN AZIONI PIU’ ELEMENTARI E BEN DEFINITE NEI LORO ASPETTI TECNICI, ECONOMICI E TEMPORALI.

  - QUESTA SCOMPOSIZIONE CHE VIENE CHIAMATA “PROJECT BREAKDOWN STRUCTURE” (PBS) O PIU’ COMUNEMENTE “WORK BREAKDOWN STRUCTURE” (WBS) PREVEDE ATTIVITA’ ELEMENTARI CHE SIANO:

      - GESTIBILI (ASSEGNABILI AD UN PRECISO RESPONSABILE)

      - INDIPENDENTI (MINIMA INTERFACCIA CON ALTRE ATTIVITA’)

      - INTEGRABILI (POSSIBILITA’ DI COMBINARLE)

      - MISURABILI (POSSIBILITA’ DI VERIFICARE AVANZAMENTO E RISULTATI)

  - LA WBS PUO’ ESSERE RAPPRESENTATA IN FORMA GRAFICA O DESCRITTIVA IN CUI SONO VISIBILI CHIARAMENTE I DIVERSI LIVELLI GERARCHICI IN CUI IL PROGETTO E’ SUDDIVISO

WBS: CONTINUAZIONE

LA WBS E’ FONDAMENTALE NEL PROJECT MANAGEMENT PERCHE’ CONSENTE:

- UNA DESCRIZIONE DEL PROGETTO COMPLESSIVO COME INSIEME DI VARI ELEMENTI COLLEGATI

- LA REALIZZAZIONE DI UNA PIANIFICAZIONE DI PROGETTO

- LA STIMA DEI COSTI E DEL BUDGET NECESSARIO

- LA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- IL CONTROLLO DI TEMPI, COSTI E PRESTAZIONI

- IL COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVO E RISORSE AZIENDALI

- LA DEFINIZIONE DI PROCEDURE DI SCHEDULING

- LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE E IL CONTROLLO DI GESTIONE

- L’ASSEGNAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER OGNI SINGOLA ATTIVITA’ ELEMENTARE

Rappresentazione grafica della WBS di un progetto di aereo

1.Sistema 1.1 Struttura 1.2 Sezione di coda 1.3 Ali 1.4 Motori 1.5 Avionica 2. Documentazione 2.1 Manuale operativo 2.2 Manuale di riparazione 3.Test e dimostrazione 3.1 Test statico a terra 3.2 Test dinamico in volo 3.2.1 test aerodinamico 3.2.2 test di manovrabilità 3.2.3 test di fatica 4.Logistica 4.1 Strumenti per la manutenzione 4.2 Parti di ricambio

Schema codificato della WBS

PROJECT MANAGER E TEAM DI PROGETTO

  - LA SCELTA DEL PROJECT MANAGER E LA COSTRUZIONE DI UN TEAM DI PROGETTO ADEGUATO RISPETTO ALLE COMPETENZE RICHIESTE E’ CRUCIALE PER IL SUCCESSO DI UN PROGETTO

  - IL PROJECT MANAGER IN QUANTO HA IL COMPITO DI GESTIRE L’INTERO CICLO DI VITA HA LA RESPONSABILITA’ DI:

- PIANIFICARE TEMPI DI SVOLGIMENTO E COSTI, ASSICURANDO LA COERENZA TRA LE DIVERSE COMPONENTI DEL PROGETTO;

- RICHIEDERE ALLE VARIE UNITA’ ORGANIZZATIVE AZIENDALI LE RISORSE NECESSARIE, CONTRATTANDO E FORMALIZZANDO IL LORO IMPEGNO RISPETTO AI TEMPI, AI COSTI E ALLE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA FORNIRE;

- CONTROLLARE LO SVOLGIMENTO DELLE FASI REALIZZATIVE, ATTIVANDO LE AZIONI PIU’ OPPORTUNE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI;

- ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ NECESSARIE NELLA FASE DI CONSEGNA DEI PRODOTTI (COLLAUDO, ADESTRAMENTO UTENTI, MANUALI PER L’USO E LA MANUTENZIONE,…ECC.)

IL PROJECT MANAGEMENT OGGI E LE PRINCIPALI AREE DI INTERESSE

  - IL PROJECT MANAGEMENT E’ UNA VERA E PROPRIA DISCIPLINA CHE STUDIA LA PIANIFICAZIONE ED IL CONTROLLO DEI PROGETTI IN FUNZIONE DEI RISULTATI DA RAGGIUNGERE NEL RISPETTO DEI TEMPI, DEI COSTI E DI UN USO RAZIONALE DELLE RISORSE

  - LE PRINCIPALI AREE DI INTERESSE SONO:

- LA PIANIFICAZIONE INTESA COME QUELLA ATTIVITA’ CHE COMPORTA LA DEFINIZIONE DEI SEGUENTI ASPETTI:

  - CAMPO DI AZIONE

  - ATTIVITA’ DA SVOLGERE

  - RESPONSABILITA’ INDIVIDUALI

  - RISCHI

  - RISORSE NECESSARIE

  - OBIETTIVI INTERMEDI

  - RISULTATI FINALI

- LA DIREZIONE INTESA COME COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ AL FINE DI ATTUARE QUANTO PIANIFICATO

- IL CONTROLLO INTESO COME AZIONE DI VALUTAZIONE PERIODICA DEL LAVORO SVOLTO, VERIFICA DI EVENTUALI SCOSTAMENTI DAGLI OBIETTIVI FISSATI ED ATTUAZIONE DI EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE

  - ALTRE AREE DI INTERESSE CORRELATE SONO:

- LA GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)

- LA GESTIONE DELLA QUALITA’ (QUALITY MANAGEMENT)

LA RILEVANZA DELLA PIANIFICAZIONE NEL PROJECT MANAGEMENT

  - LA PIANIFICAZIONE E’ LA FASE PIU’ IMPORTANTE PERCHE’ CONDIZIONA LE ALTRE IN QUANTO PIU’ ESSA E’ ACCURATA TANTO PIU’ PRECISI POSSONO ESSERE LA DIREZIONE ED IL CONTROLLO DELL’EVOLUZIONE DEL PROGETTO

  - IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE PREVEDE LA DEFINIZIONE DELLA “WBS” LE CUI ATTIVITA’ SONO BEN DEFINITE RISPETTO ALLE RISORSE NECESSARIE, ALLA DURATA, AL COSTO E ALLE RELAZIONI DI PRECEDENZA

  - SI POSSONO COSI’ IDENTIFICARE UNA RETE DI PROGETTO (PROJECT NETWORK) ED UN PIANO (PROJECT BASE PLAN) IN CUI SONO STABILITI TEMPI DI INIZIO E FINE DELLE ATTIVITA’ NEL RISPETTO DI TUTTI I VINCOLI (RISORSE, PRECEDENZE)

  - QUESTA FASE NOTA COME “PROJECT SCHEDULING” HA UN RUOLO CENTRALE NELLA PIANIFICAZIONE E VIENE RITENUTA DA ALCUNI AUTORI (GOLDRATT, LEWIS) COME QUELLA DA CUI PIU’ DIPENDE IL SUCCESSO O MENO DI UN PROGETTO

PROJECT SCHEDULING: LA RETE DI ATTIVITA’

LE ATTIVITA’ ELEMENTARI (O INDIVISIBILI) DERIVANTI DALLA SCOMPOSIZIONE DI UN PROGETTO ATTRAVERSO LA “WBS” POSSONO ESSERE MOLTO NUMEROSE ED INOLTRE E’ NECESSARIO DEFINIRE TRA LORO EVENTUALI RELAZIONI DI PRECEDENZA TEMPORALE PER CAPIRE COME ESSE SONO TEMPORALMENTE CORRELATE.

A QUESTO FINE LE ATTIVITA’ SONO RAPPRESENTATE SU UNA RETE CHE PUO’ ESSERE DI DUE TIPI:

- RETE “AOA” (ACTIVITY ON ARROWS)

- RETE “AON” (ACTIVITY ON NODES)

- LE RETI “AOA”

OGNI ATTIVITA’ E’ RAPPRESENTATA DA UN ARCO ED OGNI EVENTO DA UN NODO

Esempio di relazione di precedenza tra due attività in una rete AOA

  - IL NODO 1 RAPPRESENTA L’EVENTO INIZIO DI “a”

  - IL NODO 2 RAPPRESENTA L’EVENTO FINE DI “a” ED INIZIO DI “b”

  - IL NODO 3 RAPPRESENTA L’EVENTO FINE DI “b”

  - LA RELAZIONE DI PRECEDENZA INDICA CHE “b” PUO’ COMINCIARE  NON APPENA L’ATTIVITA’ “a” E’ TERMINATA

  - “a” E’ CHIAMATO “PREDECESSORE IMMEDIATO” DI “b” E “b” E’ CHIAMATO “SUCCESSORE IMMEDIATO” DI “a”

  - LE RETI “AOA” SONO LA BASE  PER LE TECNICHE RETICOLARI “PERT” E “CPM”

- LE RETI “AOA”: PROPRIETA’

- UN’ATTIVITA’ PUO’ INIZIARE SE TUTTE LE ATTIVITA’ CHE LA PRECEDONO SONO COMPLETATE, E LA RELAZIONE DI PRECEDENZA E’ BINARIA E TRANSITIVA: OVVERO SE a PRECEDE b ALLORA a DEVE ESSERE COMPLETATA PRIMA DELL’INIZIO DI b E SE a PRECEDE b E b PRECEDE c ALLORA a PRECEDE c.

- GLI ARCHI IMPLICANO ESCLUSIVAMENTE DELLE RELAZIONI LOGICHE. NON HANNO ALCUN SIGNIFICATO LA LUNGHEZZA DELL’ARCO E IL SUO ANGOLO DI INCIDENZA NEL NODO.

- TUTTI GLI EVENTI SONO NUMERATI E TALE NUMERAZIONE NON DEVE RIPORTARE DUPLICATI; INOLTRE, LA NUMERAZIONE DELLA RETE E’ TOPOLOGICA, OVVERO UN ARCO CONDUCE DA UN EVENTO CON ETICHETTA MINORE A UNO CON ETICHETTA MAGGIORE. QUESTO COMPORTA CHE LA MATRICE DELLE ADIACENZE TRA I NODI DEL GRAFO E’ TRIANGOLARE SUPERIORE.

- PER MOTIVI LEGATI ALLA RAPPRESENTAZIONE SU CALCOLATORE DI TALI RETI, UN’ATTIVITA’ E’ DEFINITA DAI SUOI NODI DI INIZIO E FINE, E QUINDI OGNI COPPIA DI NODI (EVENTI) PUO’ ESSERE CONNESSA DA NON PIU’ DI UNA ATTIVITA’.

- PER COSTRUZIONE, LA RETE NON CONTIENE CICLI. SE UNA RETE CONTENESSE CICLI, PER LA PROPRIETA’ TRANSITIVA, SI AVREBBE CHE UN’ATTIVITA’ DOVREBBE PRECEDERE SE STESSA, COSA CHE E’ UN ASSURDO.

- PER COSTRUZIONE, OGNI RETE AOA PUO’ AVERE UN SOLO NODO INIZIALE (SORGENTE DEL GRAFO) E UN SOLO NODO TERMINALE (POZZO DEL GRAFO). IL NODO INIZIALE E’ L’EVENTO DI PARTENZA DI TUTTE LE ATTIVITA’ CHE NON HANNO PREDECESSORI; IL NODO TERMINALE E’ L’EVENTO DI ARRIVO DI TUTTE LE ATTIVITA’ CHE NON HANNO SUCCESSORI.

Esempio di numerazione topologica in una rete AOA

0        1        1        0

0        0        0        1

0        0        0        1

0        0        0        0

Matrice di adiacenza per la rete in figura precedente

- LE RETI “AOA”: LE ATTIVITA’ FITTIZIE

L’INTRODUZIONE DI ATTIVITA’ FITTIZIE (ARCHI FITTIZI) PUO’ ESSERE NECESSARIA PER:

- PRESERVARE L’UNICITA’ DELLE ATTIVITA’ TRA OGNI COPPIA DI NODI

- ASSICURARE LA PRESENZA DI UN UNICO NODO SORGENTE ED UN UNICO NODO POZZO

- RAPPRESENTARE CORRETTAMENTE TUTTE LE RELAZIONI DI PRECEDENZA

OSSERVAZIONE

IL PROBLEMA DI MINIMIZZARE IL NUMERO DI ARCHI FITTIZI NELLE RETI AOA E’ UN PROBLEMA NP-HARD (KRISHNA MOORTY E DEO, 1979).

Esempi di introduzione di attività fittizie

- LE RETI”AON”: PROPRIETA’

  - LE ATTIVITA’ SONO RAPPRESENTATE DA NODI E LE RELAZIONI DI PRECEDENZA DA ARCHI

  - NELLE RETI “AON” L’UNICA NECESSITA’ DI INTRODURRE ARCHI E NODI FITTIZI PUO’ DERIVARE DAL DOVER GARANTIRE L’UNICITA’ DELLA SORGENTE E DEL POZZO DELLA RETE IN QUANTO LE RELAZIONI DI PRECEDENZA NON POSSONO GENERARE RELAZIONI NON PREVISTE COME NELLE RETI “AOA”

  - LE RETI “AON” CONSENTONO DI RAPPRESENTARE DIFFERENTI TIPI DI RELAZIONI DI PRECEDENZA OLTRE A QUELLA CLASSICA “FINISH TO START” DELLE RETI “AOA”

PROJECT SCHEDULING: CLASSIFICAZIONE

I PROBLEMI DI PROJECT SCHEDULING POSSONO ESSERE CLASSIFICATI SULLA BASE DEI SEGUENTI PARAMETRI ELEMENTARI:

- AMBIENTE DELLE RISORSE

- CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’

- OBIETTIVO DA PERSEGUIRE

- AMBIENTE DELLE RISORSE

SI PUO’ CARATTERIZZARE SULLA BASE DI:

  - TIPO DI RISORSE:

- RINNOVABILI

- NON RINNOVABILI

- DOPPIAMENTE VINCOLATE

- PARZIALMENTE RINNOVABILI

- DEDICATE

- CUMULATIVE

- SPAZIALI

  - QUANTITA’ E NUMERO DELLE RISORSE

- RISORSE DISCRETE O CONTINUE

- RISORSE LIMITATE O ILLIMITATE

  - PRESENZA DI ALTERNATIVE DI PROCESSAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO

- SINGLE-MODE PROJECT

- MULTI-MODE PROJECT

  - CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’

LE ATTIVITA’ SI POSSONO CARATTERIZZARE PER LA:

- RELAZIONE RECIPROCA LEGATA ALLA TOPOLOGIA DELLA RETE: CHAIN, INTREE, OUTREE, TREE

- NATURA DELLA DURATA: DETERMINISTICA, STOCASTICA

- TIPOLOGIA DELLE RELAZIONI DI PRECEDENZA:

  - FINISH TO START

  - START TO START

  - START TO FINISH

  - FINISH TO FINISH

- PRESENZA DI VINCOLI TEMPORALI TRA LE ATTIVITA’:

  - “TIME LAGS” MINIMI O MASSIMI IN GENERE ASSOCIATI A UN VINCOLO DI PRECEDENZA

- PRESENZA DI VINCOLI TEMPORALI SULLE ATTIVITA’ (TIME WINDOWS)

- PRESENZA DI “DEADLINE” PER IL PROGETTO CHE IMPONE ALL’ULTIMA ATTIVITA’ DI TERMINARE ENTRO UN TEMPO PREFISSATO

- FUNZIONE OBIETTIVO

I PROBLEMI DI PROJECT SCHEDULING POSSONO ESSERE CARATTERIZZATI PER:

- MINIMIZZAZIONE DEL TEMPO DI COMPLETAMENTO;

- MINIMIZZAZIONE DEL VALORE ATTUALE NETTO;

- LIVELLAMENTO DELL’USO DI RISORSE;

- MINIMIZZAZIONE DEI COSTI TOTALI;

- MINIMIZZAZIONE DELLA LATENESS, OVVERO DEL MASSIMO RITARDO SULLA FINE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AL TERMINE (DUE DATE) DEL PROGETTO;

- MINIMIZZAZIONE DEL FLOW TIME, OVVERO DEL TEMPO COMPLESSIVO DI PERMANENZA NEL SISTEMA, DELLE ATTIVITA’ IN ESECUZIONE

Esempio di progetto rappresentato su rete AON

Gantt delle attività che fornisce una schedula ammissibile per il progetto della figura precedente

- PROJECT SCHEDULING CON RISORSE ILLIMITATE

E’ UN PROBLEMA “SEMPLICE” RISOLVIBILE CON ALGORITMI POLINOMIALI.

LA SUA SOLUZIONE OTTIMA E’ UN LOWER-BOUND RISPETTO AL PROBLEMA IN PRESENZA DI VINCOLI SULLE RISORSE

- PROJECT SCHEDULING CON RISORSE LIMITATE

LA PRESENZA DI RISORSE LIMITATE PUO’ GENERARE CONFLITTO TRA DUE O PIU’ ATTIVITA’ NON LEGATE DA RELAZIONI DI PRECEDENZA FINISH TO START CHE RICHIEDONO LA STESSA RISORSA IN QUANTITA’ SUPERIORI ALLA DISPONIBILITA’. BISOGNA CIOE’ DECIDERE QUALI ATTIVITA’ ANTICIPARE E QUALI RITARDARE.

IL PROBLEMA E’ NP-HARD.

Schedula ottenuta dando precedenza ad A

Schedula ottenuta dando precedenza a B

Schedula in cui C precede D

Schedula in cui D precede C

IL PROJECT SCHEDULING CON RISORSE LIMITATE (RCPSP): CLASSIFICAZIONE

- STANDARD SINGLE-MODE RCPSP

- STANDARD MULTI-MODE RCPSP

- RCPSP CON FUNZIONI OBIETTIVO NON REGOLARI

- RCPSP IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA

|  | Standard Single Mode-RCPSP | Single Mode-RCPSP con preemption | Single Mode- RCPSP con relazioni di precedenza generalizzate (GPR) | Single Mode- RCPSP generalizzato con funzione obiettivo regolare differente dal tempo di completamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funzione obiettivo | Minimo tempo di completamento | Minimo tempo di completamento | Minimo tempo di completamento | Regolare |
| Relazioni di precedenza | P | P | GPR | GPR |
| Disponibilità di risorse | Costante | Costante | Costante o variabile nel tempo | Costante o variabile nel tempo |
| Richiesta di risorse per periodo | Costante | Costante | Costante o variabile nel tempo | Costante o variabile nel tempo |
| Preemption per periodo | No | Sì | No | No |

Classificazione dei single-mode RCPSP

|  | Multi Mode-RCPSP con risorse non rinnovabili | Multi Mode-RCPSP con risorse rinnovabili | Multi Mode-RCPSP generalizzato (con funzione obiettivo regolare differente dal tempo di completamento) |
| --- | --- | --- | --- |
| Funzione obiettivo | Minimo tempo di completamento | Minimo tempo di completamento | Regolare |
| Tipologia di risorse | Non rinnovabili | Rinnovabili | Non rinnovabili o rinnovabili |
| Relazioni di precedenza | P | P | GPR |
| Disponibilità di risorse | Costante per ogni modo | Costante per ogni modo | Costante per ogni modo |
| Richiesta di risorse per periodo | Costante per ogni modo | Costante per ogni modo | Costante per ogni modo |
| Preemption per periodo | No | No | No |
| Tradeoff | Tempo/Quantità di risorse | Tempo/Quantità di risorse | Tempo/Quantità di risorse, Tempo/Costo, Quantità di risorse/Quantità di risorse |

Classificazione dei multi-mode RCPSP

Trade-off tempo-costo continuo e discreto

RCPSP CON FUNZIONI OBIETTIVO NON REGOLARI

- MASSIMIZZAZIONE DEL VALORE ATTUALE NETTO (NET PRESENT VALUE, PAYMENT SCHEDULING). E’ UN PROBLEMA SENZA VINCOLI SULLE RISORSE ED HA COMPLESSITA’ POLINOMIALE

- MASSIMIZZAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA SCONTATI. CORRISPONDE AL “NET PRESENT VALUE” CON VINCOLI SULLE RISORSE CHE RENDONO IL PROBLEMA NP-HARD

- MASSIMIZZAZIONE DEL LIVELLAMENTO DELL’USO DELLE RISORSE (RESOURCE LEVELLINGS)

  - FUNZIONE DI INVESTIMENTO DELLE RISORSE

  - DEVIAZIONE DAL CONSUMO MEDIO

  - VARIAZIONE UTILIZZO DELLE RISORSE NEL TEMPO IN PRESENZA DI FINESTRE TEMPORALI

IL PROBLEMA RESTA SEMPRE NP-HARD IN SENSO FORTE

- MINIMIZZAZIONE DEL COSTO TOTALE (DEADLINE RCPSP).

DATA LA “DEADLINE” PER IL COMPLETAMENTO DI TUTTI I TASK SI VUOLE MINIMIZZARE IL COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE NECESSARIE SE QUELLE ASSEGNATE NON CONSENTONO IL RISPETTO DELLA “DEADLINE”

- MASSIMIZZAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA SCONTATI CON VINCOLI SUL CAPITALE

E’ UN CASO PARTICOLARE DEL PRECEDENTE “DISCOUNTED CASH FLOW PROBLEM” CON L’AGGIUNTA DI VINCOLI SUL CAPITALE NEL SENSO CHE UN’ATTIVITA’ PUO’ ESSERE SVOLTA A DUE CONDIZIONI

  - SONO COMPLETATE LE ATTIVITA’ CHE LA PRECEDONO

  - E’ DISPONIBILE UNA SUFFICIENTE QUANTITA’ DI CAPITALE

OSSERVAZIONE

QUESTE FUNZIONI OBIETTIVO, A CAUSA DELLA LORO DIPENDENZA DAL TEMPO, POSSONO ASSUMERE VALORI CHE CRESCONO AL DIMINUIRE DEL TEMPO DI COMPLETAMENTO DI QUALCHE ATTIVITA’ E QUINDI SONO FUNZIONI NON REGOLARI.

RCPSP IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA: GENERALITA’

- SCHEDULE “BASELINE” DEL RCPSP

UNA SCHEDULA “BASELINE” E’ UNA SCHEDULA OTTIMA DEL RCPSP OSSIA UNA SCHEDULA CHE RISPETTA I VINCOLI DI PRECEDENZA TRA LE ATTIVITA’ E SULLE RISORSE ED OTTIMIZZA UNO O PIU’ OBIETTIVI

- UNA SCHEDULA “BASELINE” DEFINISCE UN’ALLOCAZIONE OTTIMA DELLE RISORSE ED E’ UNA BASE DI RIFERIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA’ ESTERNE E PER IL COORDINAMENTO CON I SOGGETTI ESTERNI CHE SONO A MONTE E A VALLE DELLA “SUPPLY CHAIN”

- INCERTEZZE NON TRASCURABILI SULLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO POSSONO PORTARE A SPACCATURE NELLA SCHEDULA CHE POSSONO VANIFICARE IL LAVORO DI PIANIFICAZIONE ED ACCRESCERE I COSTI

- E’ NECESSARIO PERTANTO, DATA LA RETE DI PRECEDENZE DETERMINISTICA, SAPER GESTIRE L’INCERTEZZA SULL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DOVUTA A SVARIATI FATTORI

RCPSP IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA: CINQUE APPROCCI

- REACTIVE SCHEDULING

NON SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE L’INCERTEZZA NELLA DETERMINAZIONE DELLA SCHEDULA “BASELINE” MA PIUTTOSTO SI REVISIONA E SI RIOTTIMIZZA LA SCHEDULA QUANDO SI VERIFICA UN EVENTO INASPETTATO

- RCPSP STOCASTICO

IL TEMPO DI PROCESSAMENTO DI OGNI ATTIVITA’ E’ UNA VARIABILE CASUALE CHE HA UNA CERTA DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA’

NON SI MINIMIZZA PIU’ QUINDI IL TEMPO DI COMPLETAMENTO MA IL TEMPO DI COMPLETAMENTO ATTESO

- PROJECT SCHEDULING CON “FUZZINESS”

QUANDO L’INCERTEZZA E’ DOVUTA AD IMPRECISIONE ED ERRORI DI STIMA NELLA VALUTAZIONE DEI DATI PIUTTOSTO CHE AD UNA INTRINSECA STOCASTICITA’ DELLE ATTIVITA’ ALLORA SI USANO I “FUZZY SET” PER MODELLARE LA DURATA DELLE ATTIVITA’.

PIUTTOSTO CHE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ SI USANO LE FUNZIONI DI APPARTENENZA (MEMBERSHIP FUNCTIONS) DELLA TEORIA DEI “FUZZY SET”

Esempio di numero fuzzy trapezoidale

- PROACTIVE (ROBUST) PROJECT SCHEDULING

SI CERCA DI RENDERE LA SCHEDULA “BASELINE” DEFINITA IN SEDE DI PIANIFICAZIONE IL MENO MODIFICABILE DURANTE L’ESECUZIONE DEL PROGETTO

QUESTO SIGNIFICA UNA PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DISPONIBILITA’ DI RISORSE NEI MOMENTI GIUSTI ED ALLE SITUAZIONI ESTERNE CHE POSSONO INFLUIRE SUL RENDIMENTO DELLE STESSE. A QUESTO FINE GLI APPROCCI PIU’ DIFFUSI SONO:

- RENDERE LE RISORSE RIDONDANTI

- CREARE UNA RIDONDANZA TEMPORALE

- AUMENTARE LA DURATA DELLE ATTIVITA’

- ANALISI DI SENSITIVITA’

CONSENTE UN’ANALISI DI TIPO ”WHAT IF” LEGATA ALLA VARIAZIONE DI ALCUNI PARAMETRI

ESEMPI TIPICI SONO:

- ENTRO QUALI LIMITI UN DATO PARAMETRO PUO’ VARIARE IN MODO CHE LA SOLUZIONE OTTIMA RIMANGA TALE?

- DATA UNA VARIAZIONE DI UN PARAMETRO DI QUANTO CAMBIA LA SOLUZIONE OTTIMA?

- IN QUALI CONDIZIONI LA SCHEDULA “BASELINE” RIMANE OTTIMA?

- IN QUALI CONDIZIONI IL VALORE OTTIMO DELLA FUNZIONE OBIETTIVO RIMANE TALE?

PROJECT SCHEDULING CON RISORSE ILLIMITATE E VINCOLI DI PRECEDENZA GENERALIZZATI (GPR)

- NELLE TECNICHE RETICOLARI “PERT” E “CPM” LE RELAZIONI DI PRECEDENZA SONO DI TIPO “FINISH TO START” CON “TIME LAG” NULLO. QUESTO SIGNIFICA CHE LE RELAZIONI TEMPORALI TRA DUE ATTIVITA’ i E j SUCCESSIVE SONO DI PRECEDENZA STRETTA OSSIA L’ATTIVITA’ j PUO’ INIZIARE NON APPENA COMPLETATA L’ATTIVITA’ i

- IN PRATICA SPESSO TRA LE ATTIVITA’ DI UN PROGETTO ESISTONO RELAZIONI DI PRECEDENZA DIVERSE CHE VENGONO CHIAMATE “RELAZIONI DI PRECEDENZA GENERALIZZATE” (GPR) E CHE SONO LE SEGUENTI:

  - START TO START (SS)

  - START TO FINISH (SG)

  - FINISH TO START (FS)

  - FINISH TO FINISH (FF)

CON “TIME LAG” MASSIMO O MINIMO TRA UNA COPPIA DI ATTIVITA’

VINCOLI GPR: SIGNIFICATO DEI “TIME LAG”

- UN “TIME LAG MINIMO” (SSijmin(δ),SFijmin(δ),FSijmin(δ),FFijmin(δ))       SPECIFICA CHE L’ATTIVITA’ j PUO’ INIZIARE (FINIRE) SOLO QUANDO IL SUO PREDECESSORE i E’ GIA’ INIZIATO (FINITO) DA ALMENO UN PERIODO DI TEMPO δ.

- UN “TIME LAG MASSIMO” (SSijmax(δ),SFijmax(δ),FSijmax(δ),FFijmax(δ)). SPECIFICA CHE L’ATTIVITA’ j PUO’ INIZIARE (FINIRE) AL PIU’ TARDI δ UNITA’ DI TEMPO DOPO CHE E’ INIZIATA (FINITA) L’ATTIVITA’ i

OSSERVAZIONE 1

I VINCOLI GPR DEFINISCONO PERTANTO FINESTRE TEMPORALI ILLIMITATE A DESTRA ED A SINISTRA, RISPETTIVAMENTE, NEL CASO DI “TIME LAG MINIMI” E “TIME LAG MASSIMI”.

OSSERVAZIONE 2

IL PROBLEMA RESTA SEMPRE QUELLO DI COSTRUIRE UNA RETE RAPPRESENTATIVA DEL PROGETTO CON QUESTO TIPO DI VINCOLI E DI TROVARE SU DI ESSA IL (I) CAMMINO (I) CRITICO (I) PER DETERMINARE LA DURATA MINIMA DEL PROGETTO.

TIME LAG MINIMI: RAPPRESENTAZIONE ED ESEMPI

- RELAZIONE “FINISH TO START”

LA RELAZIONE FSijmin(0)E’ AUTOESPLICATIVA: l’ATTIVITA’ j (PER ESEMPIO L’INSTALLAZIONE DI MATERIALE ROTABILE SU UN SITO) PUO’ PARTIRE SUBITO DOPO IL COMPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ i (PER ESEMPIO LA PREDISPOSIZIONE DEL SITO). QUESTA E’ LA TRADIZIONALE RELAZIONE DI PRECEDENZA ASSUNTA PER IL PERT ED IL CPM.

LA RELAZIONE FSijmin(δ) SPECIFICA CHE TRA LA FINE DELL’ATTIVITA’ i E L’INIZIO DI j DEVE TRASCORRERE ALMENO UN TEMPO δ (PER ESEMPIO IL TEMPO NECESSARIO PER INVIARE LE ISTRUZIONI RELATIVE). ESSA PUO ESSERE RAPPRESENTATA COME

Relazione finish to start con time lag minimo

TIME LAG MINIMI: CONTINUAZIONE

- RELAZIONE “START TO START”

UN TEMPO MINIMO DEVE ESISTERE TRA L’INIZIO DI DUE ATTIVITA’ OSSIA IL SUCCESSORE DI UNA CERTA ATTIVITA’ PUO’ INIZIARE SOLO DOPO CHE UNA PARTE DI QUESTA ATTIVITA’ E’ STATA COMPLETATA.

ESEMPI

  - LA RELAZIONE SSijmin(3) DENOTA CHE L’ATTIVITA’ j (PER ESEMPIO LA MESSA IN POSA DI UNA CONDOTTA) PUO’ INIZIARE SOLO 3 UNITA’ DI TEMPO DOPO L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ i (PER ESEMPIO IL LIVELLAMENTO DEL TERRENO)

  - UN “READY TIME” ri DI UN’ATTIVITA’ i PUO’ ESSERE ESPRESSO COME UNA RELAZIONE SS1imin(ri) TRA L’ATTIVITA’ 1 (DUMMY NODE) E L’ATTIVITA’ i

  - PIU’ IN GENERALE LA SSijmin(δ) PUO’ ESSERE RAPPRESENTATA COME

Relazione start to start con time lag minimo

TIME LAG MINIMI: CONTINUAZIONE

- RELAZIONE FINISH TO FINISH

LA RELAZIONE FFijmin(δ)IMPONE CHE L’ATTIVITA’ j (PER ESEMPIO IL COMPLETAMENTO DI UNA PARETE) SIA COMPLETATA NON PRIMA DI UN TEMPO δ DOPO LA FINE DELL’ATTIVITA’ i (PER ESEMPIO L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO) PERCHE’ UN TEMPO δ E’ NECESSARIO PER L’ATTIVITA’ j A FRONTE DELL’OUTPUT PRODOTTO DALL’ATTIVITA’ i IN UN TEMPO UNITARIO.

QUESTA RELAZIONE E’ RAPPRESENTATA COME

Relazione finish to finish con time lag minimo

- RELAZIONE START TO FINISH

LA RELAZIONE SFijmin(δ) E’ USATA MENO FREQUENTEMENTE ED E’ RAPPRESENTATA COME

Relazione start to finish con time lag minimo

PER ESEMPIO SFijmin(45) SPECIFICA CHE UN TIME LAG MINIMO DI 45 GIORNI DEVE ESSERCI TRA L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ i (PROGETTO DELL’ALBERO DI TRASMISSIONE) E LA FINE DELL’ATTIVITA’ j (PROGETTO DEL TELAIO) PERCHE’ GLI ULTIMI 20 GIORNI DI j (LA CUI DURATA E’ 30 GIORNI) DIPENDONO DAI RISULTATI DEI PRIMI 25 GIORNI DELL’ATTIVITA’ i.

TIME LAG MINIMI: CONTINUAZIONE

- RELAZIONI COMBINATE

  - PUO’ ACCADERE CHE TRA UNA COPPIA DI ATTIVITA’ CI SIA PIU’ DI UN VINCOLO DI PRECEDENZA. IN QUESTO CASO LE RELAZIONI PRIMA ANALIZZATE POSSONO ESSERE COMBINATE FRA LORO.

  - CONSIDERIAMO, AD ESEMPIO, CHE L’ATTIVITA’ i SIA LA COSTRUZIONE DI UNA PARETE E L’ATTIVITA’ j L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO. TRA QUESTE ATTIVITA’ C’E’ SICURAMENTE UNA RELAZIONE SSijmin(δ) IN QUANTO GLI ELETTRICISTI POSSONO COMINCIARE IL LORO LAVORO SOLO DOPO CHE UNA SUFFICIENTE SUPERFICIE DI MURO GREZZO E’ DISPONIBILE. TUTTAVIA POICHE’ GLI ELETTRICISTI HANNO BISOGNO DI UN CERTO TEMPO PER COMPLETARE LA LORO ATTIVITA’ DOPO CHE I MURATORI HANNO FINITO IL LORO LAVORO, E’ EVIDENTE CHE TRA LE DUE ATTIVITA’ C’E’ ANCHE UNA RELAZIONE DI TIPO FFijmin(δ). QUESTE RELAZIONI COMBINATE SONO RAPPRESENTATE COME

Relazioni combinate con time lag minimi

TIME LAG MASSIMI

- UNA RELAZIONE SSijmax(δ)IMPONE CHE TRA I TEMPI DI INIZIO DELL’ATTIVITA’ i E DELL’ATTIVITA’ j CI SIA AL MASSIMO UN INTERVALLO TEMPORALE δ.

QUESTA RELAZIONE PUO’ GARANTIRE IL RISPETTO DI UNA”DEADLINE” PER ESEMPIO NELL’INIZIO DELLA COSTRUZIONE DELLE FONDAZIONI IN UN PROGETTO EDILIZIO. IN QUESTO CASO LA RELAZIONE SS1jmax(30) INDICA CHE ENTRO 30 GIORNI DALL’INIZIO DEL PROGETTO (ATTIVITA’ DUMMY 1) DEVE INIZIARE L’ATTIVITA’ j (COSTRUZIONE DELLE FONDAZIONI)

- ANALOGAMENTE UNA RELAZIONE SFijmax(δ) IMPONE CHE AL PIU’ CI PUO’ ESSERE UN TEMPO δ TRA L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ i E LA FINE DELL’ATTIVITA’ j.

QUESTO SIGNIFICA CHE UNA “DEADLINE” dj PER IL COMPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ j SI PUO’ RAPPRESENTARE COME SF1jmax(dj).

UNA RELAZIONE SFijmax(100) PUO’ RAPPRESENTARE PER ESEMPIO IL CASO DI UNA DITTA CHE DEVE ASSICURARE LA FORNITURA DI ACCIAIO SEMILAVORATO (ATTIVITA’ i) NONCHE’ IL SUO ASSEMBLAGGIO IN UNA STRUTTURA PREFABBRICATA (ATTIVITA’ j) ENTRO 100 GIORNI.

# TIME LAG MASSIMI: CONTINUAZIONE

- TRA COPPIE DI ATTIVITA’ SI POSSONO COMBINARE TIME LAG DIVERSI. UNA COMBINAZIONE DI SSijmax(δ)E FFijmax(δ) INDICA CHE IL TIME LAG TRA LE ATTIVITA’ i E j, DURANTE LA LORO ESECUZIONE, NON DEVE MAI SUPERARE IL TEMPO δ.

CICLI

- UNA RELAZIONE FSijmin(δ) IMPONE CHE

fi+δ≤sj

ANALOGAMENTE UNA RELAZIONE FSijmax(δ) IMPONE CHE

fi+δ≥sj

CHE MOLTIPLICATA PER –1 SI PUO’ SCRIVERE COME

sj−δ≤fi

CHE CORRISPONDE ALLA RELAZIONE SFjimin(−δ).

- PERTANTO I VINCOLI GPR CON TIME LAG MASSIMI POSSONO ESSERE RAPPRESENTATI DA RELAZIONI CON TIME LAG MINIMI NELLA DIREZIONE OPPOSTA.

## UN ESEMPIO E’ IL SEGUENTE

Equivalenza tra time lag massimo e minimo

CICLI: CONTINUAZIONE

L’EQUIVALENZA TRA TIME LAG MASSIMI E MINIMI E’ SINTETIZZATA NELLA TABELLA SEGUENTE

| #### GPR CON TIME LAG MAX | #### GPR CON TIME LAG MIN |
| --- | --- |
| FSijmax(δ) | SFjimin(−δ) |
| SSijmax(δ) | SSjimin(−δ) |
| SFijmax(δ) | FSjimin(−δ) |
| FFijmax(δ) | FFjimin(−δ) |

Equivalenza tra time lag Massimo e minimo

### OSSERVAZIONE

LA CONSEGUENZA DELL’EQUIVALENZA PRECEDENTE E’ CHE LE RETI DI PROGETTO CON VINCOLI GPR POSSONO ESSERE RAPPRESENTATE COME RETI CHE POSSONO AVERE ARCHI POSITIVI E NEGATIVI NONCHE’ CICLI.

I VINCOLI GPR IN FORMA STANDARDIZZATA

I VINCOLI GPR HANNO LA SEGUENTE FORMA:

si+SSijmin≤sj≤si+SSijmax

si+SFijmin≤fj≤si+SFijmax

fi+FSijmin≤sj≤fi+FSijmax

fi+FFijmin≤fj≤fi+FFijmax

TALI VINCOLI POSSONO ESSERE ESPRESSI IN FORMA STANDARDIZZATA RICONDUCENDOLI TUTTI A VINCOLI DEL TIPO SSmin (BARTUSCH ET AL: 1988) COME SEGUE:

si+SSijmin≤sj→si+lij≤sj    	con     lij=SSijmin

si+SSijmax≥sj→sj+lji≤si    	con     lji=−SSijmax

si+SFijmin≤fj→si+lij≤sj  	con     lij=SFijmin−dj

si+SFijmax≥fj→sj+lji≤si    	con     lji=dj−SFijmax

fi+FSijmin≤sj→si+lij≤sj  	con     lij=di+FSijmin

I VINCOLI GPR IN FORMA STANDARDIZZATA: CONTINUAZIONE

fi+FSijmax≥sj→sj+lji≤si    	con     lji=−di−FSijmax

fi+FFijmin≤fj→si+lij≤sj    con     lij=di−dj+FFijmin

fi+FFijmax≥fj→sj+lji≤si      con     lji=dj−di−FFijmax

L’INTERVALLO [si+lij,si−lji]E’ LA FINESTRA TEMPORALE DI sj  RISPETTO A si.

RETE AON CON VINCOLI GPR E RETE STANDARDIZZATA

Rete AON con vincoli GPR

APPLICANDO LE TRASFORMAZIONI DI BARTUSCH PRECEDENTI SI OTTIENE LA RETE STANDARDIZZATA SULLA QUALE I NUMERI ASSOCIATI AGLI ARCHI INDICANO I TIME LAG ℓij

Rete standardizzata con vincoli GPR

RETE AON CON VINCOLI GPR E RETE STANDARDIZZATA - CONTINUAZIONE

OSSERVAZIONI

- SE TRA DUE NODI i E j CI SONO DUE TIME LAG SI CONSERVA QUELLO PIU’ GRANDE

- LA RETE STANDARDIZZATA CONTIENE CAMMINI ORIENTATI LA CUI LUNGHEZZA E’ PARI ALLA SOMMA DEI TIME LAG ASSOCIATI AGLI ARCHI CHE VI APPARTENGONO

- LA RETE STANDARDIZZATA PUO’ CONTENERE CICLI